## Slide 1
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023
EMPRESAS PÚPLICAS DE MEDELLÍN E.S.P

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023
EPM presentó a la CREG el ajuste al plan de inversiones inicialmente aprobado en las resoluciones CREG 078 y CREG 156 de 2019 para los años 2020 a 2025, ajuste que fue aprobado en la resolución CREG 136 del 2021, CREG 501 022 y CREG 501 027 de 2022 y que contiene 69 proyectos por un valor de 1,750,338 MCOP, enfocados en 4 frentes principales: expansión (38.9%), reposición (53.2%), calidad (4.4%) y reducción y mantenimiento de pérdidas (3.4%). Específicamente para el año 2023 se aprobaron 322,946 MCOP de los cuales entraron en operación 424,487 MCOP (131.14%) y salieron de operación como BRAFO 90,266 MCOP.
Respecto a los indicadores de la calidad del servicio, 2023 terminó con un SAIDI de 12.42 horas, lo cual está por encima del valor aprobado de 9.2 horas. Por su parte el SAIFI terminó en 7.78 veces, estando por debajo del límite inferior de la curva aprobada de 9 veces.

## Slide 3
Principales indicadores
2,835,290 usuarios
Demanda:
10,663,464 MWh energía
1,585 MW Potencia máxima
SAIDI: 12.42 h
SAIFI: 7.78 veces
105,497 Solicitud de
conexiones recibidas
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023

## Slide 4
Plan de inversiones aprobado 2020- 2025
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 y CREG 501 027 de 2022
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023
Tipo proyecto | Total inversiones (MCOP)
Tipo I | 352,901
Tipo II | 659,803
Tipo III | 577,057
Tipo IV | 160,577
Total general | 1,750,338
Nivel de tensión | Total (MCOP)
1 | 394,868
2 | 883,125
3 | 296,141
4 | 176,204
Total general | 1,750,338
Clasificación | Total inversiones (MCOP)
Expansión | 683,312
Reposición | 929,958
Calidad del servicio | 77,312
Reducción y mantenimiento de pérdidas | 59,756
Total general | 1,750,338
Categoría | Descripción categoría | Total (MCOP)
1 | Transformadores de potencia | 95,608
3 | Bahías y celdas | 92,043
4 | Equipos de control y comunicaciones | 87,832
5 | Equipos de subestación | 6,671
6 | Otros activos subestación | 22,699
7 | Líneas aéreas | 740,163
8 | Líneas subterráneas | 110,408
9 | Equipos de línea | 91,624
10 | Centro de control | 108,423
11 | Transformadores de distribución | 185,714
12 | Redes de distribución | 209,154
Total general |  | 1,750,338
Valores en Millones COP 2017

## Slide 5
Ejecución plan de inversiones 2023
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023
Valores en Millones COP 2017
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 y CREG 501 027 de 2022
Categoría | Descripción categoría | Aprobado 2023 (MCOP) | Ejecutado 2023 (MCOP) | Avance
1 | Transformadores de potencia | $ 11,703 | $ 10,811 | 92%
3 | Bahías y celdas | $ 15,659 | $ 18,396 | 117%
4 | Equipos de control y comunicaciones | $ 21,205 | $ 16,991 | 80%
5 | Equipos de subestación | $ 904 | $ 2,237 | 247%
6 | Otros activos subestación | $ 5,678 | $ 12,031 | 212%
7 | Líneas aéreas | $ 119,000 | $ 175,557 | 148%
8 | Líneas subterráneas | $ 42,929 | $ 22,750 | 53%
9 | Equipos de línea | $ 16,168 | $ 27,061 | 167%
10 | Centro de control | $ 23,450 | $ 11,434 | 49%
11 | Transformadores de distribución | $ 33,047 | $ 41,188 | 125%
12 | Redes de distribución | $ 33,205 | $ 86,032 | 259%
Total general |  | $ 322,946 | $ 424,487 | 131%
Nivel de tensión | Aprobado 2023 (MCOP) | Ejecutado 2023 (MCOP) | Avance
1 | 66,251 | 127,220 | 192%
2 | 183,020 | 201,185 | 110%
3 | 59,278 | 51,182 | 86%
4 | 14,396 | 44,901 | 312%
Total general | 322,946 | 424,487 | 131%

## Slide 6
Avance plan de inversiones 2023
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023
Año del periodo tarifario | Límite inferior banda indiferencia | SAIDI_Mj,t | Límite superior banda indiferencia | Valor 2022 | Incentivo
2023 | 9.156 | 9.202 | 9.248 | 12.42 | Negativo
Año del periodo tarifario | Límite inferior banda indiferencia | SAIFI_Mj,t | Límite superior banda indiferencia | Valor 2022 | Incentivo
2023 | 8.955 | 9.000 | 9.045 | 7.78 | Positivo
Calidad del servicio
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 y CREG 501 027 de 2022

## Slide 7
Avance plan de inversiones 2023
Informe seguimiento a la ejecución del plan de inversiones regulatorio año 2023
Valores en Millones COP 2017
Nivel de Tensión | BRAFOj,n,t (MCOP)
1 | 21,988
2 | 54,750
3 | 9,654
4 | 3,874
Total | 90,266
Valor de los activos que salieron de operación
Nivel de Tensión | BRTj,n,t (MCOP) |  | 
 | Acumulado a 2022 | Incremento año 2023 | Total al 2023
2 | 87.4 | 118.9 | 206.2
3 | 552.9 | 87.7 | 640.7
4 | 1,591.0 | 453.9 | 2,044.9
Total | 2,231.3 | 660.5 | 2,891.8
Base regulatoria de terrenos
Costos socio-ambientales y de servidumbre
Resolución de aprobación: CREG 136 de 2021
Modificado por CREG 501 022 y CREG 501 027 de 2022

## Slide 8: ¡Gracias!