## Horarios_Circuitos
CIRCUITO | MUNICIPIO | HORAS | CIERRE |  | APERTURA |  | Cantidad de rutas | Cantidad de Carrotanques | Observaciones | Rutas en Google Earth? | Bidones a Instalar
AJIZAL | ITAGUI | 10 | Domingo 2 | 8:00 | Domingo 2 | 18:00 | 1 | 1 |  | ok
MANZANILLO | ITAGUI | 12 | Domingo 2 | 12:00 | Domingo 2 | 0:00
ALTAVISTA | MEDELLIN | 10 | Domingo 2 | 8:00 | Domingo 2 | 18:00 | 5 | 5 | Centro Comercial Los Molinos-Unidad Int. Belén | ok
AURES 1 Y 2 | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 12:00 | Domingo 2 | 0:00 | 1 | 1 |  | ok
BELENCITO | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 22:00 | 4 | 4 | Unidad Intermedia San Javier | ok | Colonia de Belencito 1 tanque de 2.000 y uno de 1.000
CAMPESTRE | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 20:00 | 5 | 12 | Uno de 33 para Productos Familia, Uno para Ibiza, Uno para Arkadia, 2, uno para Oviedo y Clinica Las Vegas, Dos para Artextil. | ok
CUCARACHO | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 22:00 | 2 | 2 |  | ok
EL RINCON | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 8:00 | Domingo 2 | 20:00 | 2 | 2 |  | ok
EL RODEO | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 12:00 | Domingo 2 | 0:00 |  |  | Club El Rodeo- 4 Tanque de 5000 lts | ok
LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | 12 | Domingo 2 | 12:00 | Domingo 2 | 0:00 | 4 | 4 |  | ok | 2 Tanques de 2000 para la Policía y un tanque de 1.000 para el Ancianato
SALVATORIANOS | LA ESTRELLA | 12 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 22:00 | 2 | 2 |  | ok
LA PASTORA | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 22:00 | 2 | 2 |  | ok
LA YE | MEDELLIN | 10 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 20:00 | 0 | 0 | Por demanda
LAS BRISAS | MEDELLIN | 8 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 18:00 |  |  | Por demanda
LAS FLORES | ENVIGADO | 10 | Domingo 2 | 10:00 | Domingo 2 | 20:00 | 1 | 1 | Pendiente visita para dimensionar | Revisar
MIRAFLORES | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 14:00 | Lunes 3 | 2:00 | 2 | 2 |  | ok | Batallón Bomboná-Pendiente cantidad
MOSCU | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 15:00 | Lunes 3 | 2:00 | 3 | 3 | Revisar rutas y ajustar? | Revisar
PALENQUE | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 16:00 | Lunes 3 | 2:00 | 3 | 5 | 2 Para los clientes Corporativos-Clinica Cardiovid y Bolivariana | Revisar
PORVENIR | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 17:00 | Lunes 3 | 4:00 | 3 | 3 | Subestación Colombia | Revisar | Visitar y definir
SANTA ELENA | MEDELLIN | 12 | Domingo 2 | 18:00 | Lunes 3 | 4:00 | 2 | 2 |  | Revisar
[7 empty] | 42 | 51

## Interrupciones_Municipios
MUNICIPIO | HORARIO INTERRUPCION |  |  |  | PROMEDIO HORAS | BARRRIOS
| DESDE |  | HASTA
ENVIGADO | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00 | 12 | Loma del Barro; El Trianon; Las Vegas ZI; Alcala; El Portal; Uribe Angel; Las Orquídeas; Alto De Misael; Zona Centro; Pontevedra; San Marcos; La Magnolia; Bosques de Zúñiga; Jardines; Zúñiga; Villa Grande
ITAGUI | Domingo 25 | 8:00 | Lunes 26 | 0:00 | 12 | 19 De Abril; Balcones de Sevilla; Camparola; Colinas del Sur; Ditaires; El Palmar; El Progreso; Glorieta Pilsen; La Esmeralda; La Finca; La Palma; Las Brisas; Las Margaritas; Malta; Monte Verde; Pilsen; Pq. Cementerio Jardín Montesacro; Samaria; Samaria Robles Del Sur; San Antonio; San Fernando; San Francisco; San Gabriel; San Javier; Santa Ana; Santa Catalina; Santa Cruz; Santa Maria 1; Santa Maria 2; Santa Maria 3; Simón Bolívar; Triana; Villa Lia; Yarumito; Zona Industrial 1; Zona Industrial 3
LA ESTRELLA | Domingo 25 | 12:00 | Lunes 26 | 0:00 | 12 | Bellavista; San Andrés; Centro; La Ferrería; Horizontes; Quebrada Grande; El Pedrero; Chile; La Chinca; Las Brisas; Caquetá; Ancón San Martin; Camilo Torres; El Dorado; Primavera; San Cayetano; Escobar; San Vicente; Zona Industrial; San Agustín; Monterrey
MEDELLIN (Sur/Centro Occidente) | Domingo 25 | 8:00 | Lunes 26 | 24:00 | 12 | Las Mercedes; Los Alpes; La Palma; Las Violetas; La Loma de Los Bernal; Altavista; La Gloria; San Bernardo; Las Playas; Diego Echavarría; Belén; El Rincón; Santa Rosa De Lima; Juan XXIII - La Quiebra; Calasanz Parte Alta; Nuevos Conquistadores; El Salado; Campo Alegre; Santa Monica; Betania; Las Independencias; Belencito; Antonio Nariño; El Socorro; La Pradera; Santa Teresita; San Javier No. 1; Veinte de Julio; San Javier No. 2; Barrio Cristóbal; La Castellana; Las Mercedes; Simón Bolívar; Nueva Villa de Aburra; El Rincón; La Colina; La Hondonada; La Mota; El Rodeo; La Colina; La Hondonada; Diego Echavarría; La Loma de Los Bernal; Parque Juan Pablo II
MEDELLIN (Sur/Centro Oriente) | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00 | 12 | Los Balsos No. 1; Los Naranjos; San Lucas; Altos del Poblado; La Asomadera No. 3;El Tesoro; Las Playas; Diego Echavarría; Campo Amor; Patio Bonito; Lalinde; Noel; Manila; La Mota; El Poblado; El Rodeo; Astorga; Cristo Rey; La Florida; El Castillo; Santa Maria de Los Angeles; El Diamante No. 2; Barrio Colombia; Los Balsos No. 2; Guayabal; Alejandría; Castropol; Simesa; Santafe ;Villa Carlota; Shellmar; Parque Juan Pablo II; La Colina; La Aguacatala
MEDELLIN (Norte/Centro Occidente) | Domingo 25 | 12:00 | Lunes 26 | 4:00 | 12 | Aures No. 2; Picacho; Aures No. 1; Monteclaro (San Cristóbal); Santa Margarita; Olaya Herrera; Juan XXIII - La Quiebra; Cucaracho; Nazareth (San Cristóbal); Monteclaro (San Cristóbal); Pajarito (San Cristóbal); Palenque; La Pradera; Alfonso López; Córdoba; Altamira; López de Mesa; Bosques de San Pablo; Cementerio Universal; Robledo; Palenque; Facultad de Minas; Santa Rosa de Lima; Ferrini; Calasanz Parte Alta; El Pesebre; Fuente Clara; San German ;Calasanz; Blanquizal; El Diamante; Bello Horizonte; La Pilarica; Villa Flora; Fuente Clara; Robledo; Cucaracho; Palenque; Villa Flora; El Diamante; Bello Horizonte; Santa Margarita; Olaya Herrera; Santa Rosa de Lima; Blanquizal
MEDELLIN (Norte/Centro Oriente) | Domingo 25 | 10:00 | Lunes 26 | 4:00 | 12 | Bombona No. 2; Barrios de Jesús; La Asomadera No. 3; Cataluña; Los Cerros - El Vergel; Loreto; Miraflores; Alejandro Echavarría; Los Cerros - El Vergel; Bombona No. 2; Barrios de Jesús; Cataluña; Loreto; La Milagrosa; La Libertad; Villatina; Villa Lilliam; El Pinal; Los Mangos; Enciso; Sucre; Santo Domingo Savio No. 1; Granizal; Moscú No. 2; Popular; La Salle; Las Granjas; Santa Inés; Villa Guadalupe
SABANETA | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 20:00 | 8 | Maria Auxiliadora

## Cronograma
Circuito | Municipio | Horario de cierre |  | Horario de apertura |  | Domingo 2 de Octubre | [16 empty] | Lunes 3 de Octubre |  |  |  |  | Cantidad de horas interrupción
[6 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
AJIZAL | ITAGUI | Domingo 25 | 8:00 | Domingo 25 | 18:00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | [11 empty] | 10
MANZANILLO | ITAGUI | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00 |  |  |  |  | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 12
ALTAVISTA | MEDELLIN | Domingo 25 | 8:00 | Domingo 25 | 18:00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | [11 empty] | 10
AURES 1 Y 2 | MEDELLIN | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00 |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | [5 empty] | 12
BELENCITO | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [7 empty] | 12
CAMPESTRE | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [7 empty] | 12
CUCARACHO | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | [7 empty] | 12
EL RINCON | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [9 empty] | 12
EL RODEO | MEDELLIN | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | [5 empty] | 12
LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00 |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | [5 empty] | 12
SALVATORIANOS | LA ESTRELLA | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | [7 empty] | 12
LA PASTORA | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [7 empty] | 12
LA YE | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | [9 empty] | 10
LAS BRISAS | MEDELLIN | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 18:00 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | [11 empty] | 8
LAS FLORES | ENVIGADO | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | [9 empty] | 10
MIRAFLORES | MEDELLIN | Domingo 25 | 14:00 | Lunes 26 | 2:00 | [6 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  | 12
MOSCU | MEDELLIN | Domingo 25 | 14:00 | Lunes 26 | 2:00 | [6 empty] | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  | 12
PALENQUE | MEDELLIN | Domingo 25 | 14:00 | Lunes 26 | 2:00 | [6 empty] | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  | 12
PORVENIR | MEDELLIN | Domingo 25 | 16:00 | Lunes 26 | 4:00 |  |  | 32 31: 29; 32 32: 29; 32 33: 29; 32 32: 29; 32 32: 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12
SANTA ELENA | MEDELLIN | Domingo 25 | 16:00 | Lunes 26 | 4:00 |  |  | 32 31: 29; 32 32: 29; 32 33: 29; 32 32: 29; 32 32: 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12

## Barrios_Circuitos
CIRCUITO | BARRIOS | MUNICIPIO | USUARIOS | HORAS | CIERRE |  | APERTURA
AJIZAL | Santa Maria 3 | ITAGUI | 5127 | 10 | Domingo 25 | 8:00 | Domingo 25 | 18:00
| La Hondonada | MEDELLIN
ALTAVISTA | Las Mercedes; Los Alpes; La Palma; Las Violetas; La Loma de Los Bernal; Altavista; La Gloria; San Bernardo; Las Playas; Diego Echavarría; Belén; El Rincón; Nueva Villa de Aburra. | MEDELLIN | 42404 | 10 | Domingo 25 | 8:00 | Domingo 25 | 18:00
BELENCITO | Santa Rosa De Lima; Juan XXIII - La Quiebra; Calasanz Parte Alta; Nuevos Conquistadores; El Salado; Campo Alegre; Santa Monica; Betania; Las Independencias; Belencito; Antonio Nariño; El Socorro; La Pradera; Santa Teresita; San Javier No. 1; Veinte de Julio; San Javier No. 2; Barrio Cristóbal; La Castellana; Simón Bolívar. | MEDELLIN | 28271 | 12 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00
CAMPESTRE | Las Vegas; Alcala; El Portal; Uribe Angel; Las Orquídeas; Alto De Misael; Zona Centro; Pontevedra; San Marcos; La Magnolia; Bosques de Zúñiga; Jardines; Zúñiga; Villa Grande | ENVIGADO | 53536 | 12 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00
| Colinas del Sur; Santa Maria; San Fernando; La Esmeralda; Balcones de Sevilla; Simón Bolívar. | ITAGUI
| Las Playas; Diego Echavarría; Campo Amor; Patio Bonito; Lalinde; Noel; Manila; La Mota; El Poblado; El Rodeo; Astorga; Cristo Rey; La Florida; El Castillo; Santa Maria de Los Angeles; Guayabal; Santafe ;Villa Carlota; La Colina; La Aguacatala | MEDELLIN
EL RINCON | El Rincón; La Colina; La Hondonada | MEDELLIN | 8998 | 12 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00
EL RODEO | Colinas del Sur; Santa Maria 3 | ITAGUI | 23467 | 12 | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00
| El Rincón; La Mota; El Rodeo; La Colina; La Loma de Los Bernal. | MEDELLIN
LA ESTRELLA | Ditaires; Triana; San Francisco; San Gabriel; 19 De Abril; Santa Catalina; San Antonio | ITAGUI | 41336 | 12 | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00
| Bellavista; San Andrés; Centro; La Ferrería; Horizontes; Quebrada Grande; El Pedrero; Chile; La Chinca; Las Brisas; Caquetá; Ancón San Martin; Camilo Torres; Primavera; San Cayetano; Escobar; San Vicente; San Agustín; Monterrey. | LA ESTRELLA
LA PASTORA | Bombona No. 2; Barrios de Jesús; La Asomadera No. 3; Cataluña; Los Cerros - El Vergel; Loreto | MEDELLIN | 13773 | 12 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00
LA YE | Los Balsos No. 1; Los Naranjos; San Lucas | MEDELLIN | 1101 | 10 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00
LAS BRISAS | Altos del Poblado; La Asomadera No. 3;El Tesoro | MEDELLIN | 2134 | 8 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 18:00
LAS FLORES | Loma del Barro; El Trianon | ENVIGADO | 6248 | 10 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 20:00
| Maria Auxiliadora | SABANETA
MANZANILLO | El Progreso | ITAGUI | 2441 | 12 | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00
MIRAFLORES | Miraflores; Alejandro Echavarría; Los Cerros - El Vergel; Bombona No. 2; Barrios de Jesús; Cataluña; Loreto; La Milagrosa | MEDELLIN | 12320 | 12 | Domingo 25 | 14:00 | Lunes 26 | 2:00
SALVATORIANOS | Santa Catalina; La Finca; Ditaires; La Palma; Monte Verde; Pq. Cementerio Jardín Montesacro; Malta; Las Brisas; Santa Ana; Glorieta Pilsen; Las Margaritas; Samaria; San Gabriel; Samaria Robles Del Sur; Camparola; El Palmar;19 De Abril; Pilsen; Yarumito; Villa Lia. | ITAGUI | 12072 | 12 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00
AURES 1 Y 2 | Aures No. 2; Picacho; Aures No. 1; Monteclaro (San Cristóbal) | MEDELLIN | 16816 | 12 | Domingo 25 | 12:00 | Domingo 25 | 0:00
CUCARACHO | Santa Margarita; Olaya Herrera; Juan XXIII - La Quiebra; Cucaracho; Nazareth (San Cristóbal); Monteclaro (San Cristóbal); Palenque; La Pradera. | MEDELLIN | 11872 | 12 | Domingo 25 | 10:00 | Domingo 25 | 22:00
SANTA ELENA | La Libertad; Villatina; Villa Lilliam; El Pinal; Los Mangos; Enciso; Sucre | MEDELLIN | 13503 | 12 | Domingo 25 | 16:00 | Lunes 26 | 4:00
MOSCU | Santo Domingo Savio No. 1; Granizal; Moscú No. 2; Popular; La Salle; Las Granjas; Santa Inés; Villa Guadalupe | MEDELLIN | 22946 | 12 | Domingo 25 | 14:00 | Lunes 26 | 2:00
PALENQUE | Alfonso López; Córdoba; Altamira; López de Mesa; Robledo; Palenque; Facultad de Minas; Santa Rosa de Lima; Ferrini; Calasanz Parte Alta; El Pesebre; Fuente Clara; Blanquizal; El Diamante; Bello Horizonte; Villa Flora | MEDELLIN | 22457 | 12 | Domingo 25 | 14:00 | Lunes 26 | 2:00
PORVENIR | El Diamante; Bello Horizonte; Santa Margarita; Olaya Herrera; Santa Rosa de Lima; Blanquizal | MEDELLIN | 24448 | 12 | Domingo 25 | 16:00 | Lunes 26 | 4:00
365270

## Rangos Direcciones
CIRCUITO | RANGOS
Ajizal | De Calle 72A hasta calle 78 entre carrera 55 y carrera 57; De Calle 76 entre carrera 57 y carrera 58; De carrera 60 entre calle 81 y calle 83; De 163006020000000000 hasta 163007082000000000; De 163003739000000000 hasta 163001150000000000
Altavista Centro | De Calle 20A hasta calle 26 entre carrera 84 y carrera 84BC; De Calle 26 hasta calle 26B entre carrera 83B y carrera 84; De Calle 26B hasta calle 32 entre carrera 81 y carrera 87; De Calle 32 hasta calle 32C entre carrera 83 y carrera 87A; De Calle 30 hasta calle 31 entre carrera 87C y carrera 89D; De Calle 31D hasta calle 31E entre carrera 87A y carrera 89D; De Calle 31B hasta calle 31CB entre carrera 89DD y carrera 89EE; De Calle 27 hasta calle 28 entre carrera 87B y carrera 89D
Altavista SUR | De Calle 29 a CL 27 entre carrera 76 y carrera 81; De Calle 27A hasta calle 20A entre carrera 75 y carrera 83; De Calle CL 20A hasta calle 4E entre carrera 76 y carrera 84F; De Calle 8 a CL 22 entre carrera 72 y carrera 76; De Calle 24 hasta calle 27A entre carrera 75 y carrera 76; CL 25 hasta calle 30 entre carrera 76 y carrera 81; De Calle 19B hasta calle 27 entre carrera 81 y carrera 83B; De CL 18 hasta calle 20 entre carrera 84F y carrera 89; De Calle 14B hasta calle 18 entre carrera 90 y carrera 93A
Aures | De Calle 80A hasta calle 83 entre carrera 89A y carrera 91C; De Calle 81A hasta calle 84A entre carrera 88 y carrera 90; De Calle 81A hasta calle 85 entre carrera 90 A y carrera 92; De Calle 80 hasta calle 82 entre carrera 90 y carrera 92; De Calle 83 hasta calle 87B entre carrera 92A y carrera 94AA; De Calle 79A hasta calle 82 entre carrera 94 y carrera 94AA; De Calle 79BB hasta calle 88 entre carrera 95 y carrera 98; De Calle 88 hasta calle 92 entre carrera 91 y carrera 95
Aures 2 | De Calle 79BB hasta calle 87 entre carrera 96 y carrera 98
Belencito | De Calle 33 hasta calle 35 entre carrera 84 y carrera 87; De Calle 34C hasta calle 35 entre carrera 87A y carrera 89; De Calle 34B hasta calle 35 entre carrera 89 y carrera 92; De Calle 34B hasta calle 34C entre carrera 92A y carrera 93B; De Calle 35 hasta calle 38 entre carrera 84B y carrera 102; De Calle 37 hasta calle 39 entre carrera 103 y carrera 106; De Calle 38 hasta calle 39 entre carrera 92 y carrera 94; De Calle 35D hasta calle 39D entre carrera 106 y carrera 109; De Calle 40 hasta calle 49AA entre carrera 101 y carrera 102C; De Calle 40 hasta calle 43 entre carrera 101A y carrera 108; De Calle 43 hasta calle 45AA entre carrera 103 y carrera 116; De Calle 48A hasta calle 48DD entre carrera 94 y carrera 99C
Campestre | Municipio de Medellín: De Calle 16A hasta calle 19 entre carrera 43A y 43B; De Calle 11A hasta calle 16 entre carrera 43A y 43F; De Calle 1 hasta calle 11 entre carrera 43A y 50; De Calle 1 Sur hasta calle 17C Sur entre carrera 43A y 50; De Calle 18 Sur hasta calle 20 Sur entre carrera 41A y 50; De Calle 10 hasta calle 14 entre carrera 52 y 65; De Calle 1 hasta calle 10 entre carrera 52 y 67A; De Calle 1 Sur hasta calle 6 Sur entre carrera 50 y 67A; De Calle 1 Sur hasta calle 2 Sur entre carrera 65 y 67; De Calle 2 hasta calle 14 entre carrera 70 y 72; De Calle 2 hasta calle 5 entre carrera 75A y 75B; De Calle 6 Sur hasta calle 12 Sur entre carrera 50 y 52; De Calle 12 B Sur hasta calle 14 Sur entre carrera 50G y 52D; De Calle 16C Sur entre carrera 52D y 55. Municipio de Envigado: De Calle 21 Sur hasta calle 25 Sur entre carrera 41A y 50; De Calle 26 Sur hasta calle 33 Sur entre carrera 43A y 50; De Calle 33B Sur hasta calle 37 Sur entre carrera 45B y 50; De TV 32C Sur hasta TV 32D Sur entre diagonal 31B y diagonal 31C. Municipio de Itagüí: De Calle 63 hasta calle 67A entre carrera 42 y 53; De Calle 78 hasta calle 84A entre carrera 42 y 55; De Calle 85 hasta calle 89 entre carrera 42 y 52
Cucaracho | De carrera 96 hasta carrera 96C entre calle 49FF y calle 49AA; De carrera 96C hasta carrera 103 entre calle 49A y calle 49B; De carrera 103 hasta carrera 110 entre calle 57 y calle 62; De Calle 62 hasta calle 63 entre carrera 110 y carrera 103A; De Calle 63 entre carrera 103A y carrera 98B; De carrera 94BB hasta carrera 92 entre calle 65 y calle 65C
El Rincón | De Calle 11C Sur hasta calle 9 Sur entre carrera 54B y carrera 61; De Calle 9B Sur hasta calle 4 Sur entre carrera 79 y carrera 83; De Calle 9B Sur hasta calle 6C Sur entre carrera 82B y carrera 84; De Calle 4 Sur entre carrera 80 y carrera 81B; De Calle 5 Sur hasta calle 1 Sur entre carrera 83 y carrera 84
El Rodeo | Municipio Medellin: De Calle 15B Sur hasta calle 9 Sur entre carrera 52 y carrera 55; De Calle 9 Sur entre carrera 55 y carrera 70; De Calle 9 Sur entre carrera 55 y carrera 70; CL 5 Sur hasta calle 3 Sur entre carrera 81A y carrera 75DA; De Calle 3 Sur hasta calle 2 Sur entre carrera 79 y carrera 79C; De Calle 3A Sur hasta calle 2 Sur entre carrera 79 y carrera 75DA; De carrera 75DA hasta carrera 82 entre calle 2 Sur y calle 1; De Calle 1 a CL 2B entre carrera 75CC y carrera 82; De Calle 2B hasta calle 4 entre carrera 75D y carrera 81; De Calle 4 hasta calle 4F entre carrera 78BB y carrera 80; De Calle 3A hasta calle 6 entre carrera 75D y carrera 76A; CL 1 Sur hasta calle 5 entre carrera 75BA y carrera 75D Municipio Itagui: De carrera 55 hasta carrera 58 entre calle 78 y calle 86A
La Estrella | Municipio de La Estrella: De Calle 87 Sur hasta calle 76 Sur entre carrera 50 y carrera 65; De Calle 76 Sur hasta calle 75 Sur entre carrera 60 y carrera 62A. Municipio de Itagui: De Calle 24B hasta calle 37 entre carrera 61 y carrera 70. Corregimiento San Antonio de Prado: De Calle 58AA Sur hasta calle 43 Sur entre carrera 54F y carrera 65; De Calle 43 Sur hasta calle 36 Sur entre carrera 63 y carrera 55D
La Pastora | De Calle 32 hasta calle 37 entre carrera 28A y carrera 30; De Calle 34 hasta calle 37 entre carrera 23 y carrera 26; De Calle 37 hasta calle 38B entre carrera 22C y carrera 28E; De Calle 33 hasta calle 36 entre carrera 10C y carrera 20A; De Calle 43E hasta calle 45 entre carrera 7A y carrera 15B; De Calle 35 hasta calle 37 entre carrera 15 y carrera 16
La Ye | De carrera 15 entre calle 20C y calle 16A Sur; De Calle 12 Sur entre carrera 11 y carrera 18; De carrera 11 entre calle 12 Sur y calle 9A Sur; De carrera 13 entre calle 9A Sur y calle 4 Sur
Las Brisas | De Calle 6 hasta calle 10A entre carrera 17 y carrera 18
Las Flores | Municipio Envigado: De Calle 48D Sur hasta calle 49D Sur entre carrera 43A y carrera 39A; De Calle 49D Sur hasta calle 53C Sur entre carrera 42D y carrera 40; De Calle 53C Sur hasta calle 61B Sur entre carrera 41B y carrera 40 Municipio Sabaneta: De Calle 55 Sur hasta calle 56 Sur entre carrera 38 y carrera 40B
Manzanillo | De: 163010180000000000 hasta 163011920000000000 entre 163011722000000000 y 163008615000000128; De 163014378000000000 hasta carrera 68 entre calle 62 y calle 72
Miraflores | De Calle 38B hasta calle 38F entre carrera 26E y carrera 28B; De Calle 39 hasta calle 40 entre carrera 24D y carrera 26; De Calle 40 hasta calle 45 entre carrera 21 y carrera 24; De Calle 40 hasta calle 43 entre carrera 15A y carrera 16A; De Calle 45 hasta calle 51 entre carrera 11C y carrera 23; De Calle 49C hasta calle 51 entre carrera 10B y carrera 8B
Salvatorianos | Municipio de La Estrella: CL 79 Sur hasta calle 77 Sur entre carrera 50 y carrera 52A. Municipio de Itagui: De Calle 22 hasta calle 30 entre carrera 42 y carrera 56A; De Calle 30 hasta calle 32 entre diagonal 47 y carrera 59; De Calle 32 hasta calle 36 entre carrera 50A y carrera 57; De Calle 36 hasta calle 38 entre carrera 52A y carrera 59; De Calle 35 hasta calle 39 entre carrera 58 y carrera 64; De Calle 36A hasta calle 39A entre carrera 60 y carrera 66
Moscú | De Calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41; De Calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41A; De Calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36A y carrera 44A; De Calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42C; De Calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42D; De Calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E
Palenque | De Calle 50 hasta calle 54 entre carrera 80 y 86; De Calle 54A hasta calle 59A entre carrera 80 y 85D; De Calle 58B hasta calle 58D entre carrera 85D y 92C; De Calle 61 hasta calle 76 entre carrera 80 y 88ª; De Calle 76 hasta calle 76HH entre carrera 81C y 86; De Calle 77 AC hasta calle 78 entre carrera 79A y 84; De Calle 75 hasta calle 77AC entre carrera 73 y 79A; De Calle 78B hasta calle 84 entre carrera 72A y 80; De Calle 80 hasta calle 85 entre carrera 71 y 72
Porvenir | De carrera 85E hasta carrera 94 entre calle 56A y calle 62; De Calle 62 hasta calle 65 entre carrera 98 y carrera 87; De Calle 65 hasta calle 77 entre carrera 88 y carrera 91; De Calle 77 hasta calle 83 entre carrera 82 y carrera 88; De 136029909510500000 hasta 136029747203000000
Santa Elena | De Calle 49A hasta calle 52 entre carrera 2C y carrera 11; De Calle 52 hasta calle 55 entre carrera 5 y carrera 15; De Calle 53B hasta calle 56 entre carrera 15 y carrera 18; De Calle 56 hasta calle 56E entre carrera 18 y carrera 25BB; CL 56A hasta calle 57EE entre carrera 24B y carrera 28; De Calle 57EE hasta calle 59C entre carrera 28 y carrera 24