## Hoja2 (hidden)
Objetivo estratégico | Énfasis del objetivo estratégico | Clasificación | Estado | Indicadores del CMI
Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia | Adaptación al cambio | Proyecto | Sin iniciar | EBITDA
Atender integralmente al cliente/usuario brindando soluciones ajustadas a sus necesidades | Articulación de la comunidad en el desarrollo de proyectos | Plan de mejora de procesos | En ejecución | Acceso al servicio
Crecer en mercados y negocios | Asignación de capital | Otras Inversiones |  | Beneficios por proyectos de transformación empresarial (productividad en campo, cadena de suministro, gestión de activos y gestión pérdidas)
Fortalecer el desarrollo integral del talento humano y la cultura meta del Grupo | Calidad de vida |  |  | Cartera en mora
Fortalecer Modelos de gobierno | Clima organizacional |  |  | Clientes morosos suspendidos
Fortalecer la gestión con los grupos de interés internos | Comunicación |  |  | Clima organizacional
Fortalecer la gestión de proyectos | Desarrollo de estrategias de relacionamiento y fidelización |  |  | Comprabilidad (segmento hogares)
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos | Desarrollo de soluciones |  |  | Costo prestación servicios corporativos (CSC)
Incrementar valor para los Grupos de Interés | Desarrollo de soluciones/ofertas |  |  | Cumplimiento de Inversiones en infraestructura
Optimizar la gestión de activos | Desarrollo e implantación de los modelos estratégicos |  |  | Cumplimiento iniciativa Gente para la Gente
Optimizar procesos | En Costo total del activo en el ciclo de vida |  |  | Cumplimiento prespuestal proyectos transformación empresarial
Optimizar y consolidar los sistemas de información para la toma de decisiones en el Grupo EPM | En costos: Prestación del servicio (operativos y comerciales) |  |  | Cumplimineto Programa SOMOS
| En costos: Servicios corporativos (costo/eficiencia) |  |  | Diferencial EVA
| Formulación |  |  | DJ Sust Index
| Fortalecer la sostenibilidad ambiental y social |  |  | Evaluación del desempeño económico, ambiental y social en proveedores y contratistas
| Generación de opciones de comprabilidad y uso adecuado de los servicios |  |  | Factor de utilización de activos operativos
| Gestión con Grupos de Interés: (Proveedores,clientes/usuarios,comunidad,socios |  |  | Hitos proyectos de infraestructura
| Gestión de proyectos (formulación, costo, calidad y tiempo) |  |  | Hitos proyectos Transformación empresarial
| Gestión del crecimiento |  |  | Implantación protección hídrica
| Gestión del desempeño |  |  | Índice de gestión ambiental empresarial
| Gestión social y ambiental |  |  | Índice de lealtad
| Incrementar rentabilidad: Mercado actual /nuevo (geografía) y Negocio actual /nuevo, del Activo |  |  | Índice de lesión incapacitante -ILI, empleados
| Incremento en ingresos y clientes-usuarios en mercados nacionales e internacionales |  |  | Índice de marca
| Innovación |  |  | Indice de riesgo
| Integración y consolidación de sistemas de información |  |  | Índice de satisfacción
| Lealtad |  |  | Índice global de reputación - IGR
| Liderazgo |  |  | Ingresos nuevas soluciones
| Los Soportes al servicio de los negocios |  |  | Ingresos nuevos negocios
| Negocio con mirada integral |  |  | Ingresos operativos
| Nuevos negocios desarrollados |  |  | Margen EBITDA
| Optimización de procesos (mejora contínua) |  |  | Margen Neto
| Participación en nuevos mercados |  |  | Medición actuaciones
| Presupuestación (Inversión, costo y gasto) |  |  | Modelo de gestión de entorno socio-político
| Responsabilidades de Núcleo Corporativo |  |  | Nivel de avance en la integración operativa de las funciones y procesos priorizados por EPMSF
| Satisfacción clientes/usuarios |  |  | Nivel de madurez de las capacidades organizacionales
| Seguimiento (incluye expost) |  |  | Nivel efectividad de la comunicación interna
| Servir |  |  | No impacta directamente los indicadores CMI
| Trabajo en Equipo |  |  | Nuevas soluciones comerciales
| Transparencia |  |  | Opciones de negocio para ser implementadas
Participación ingresos mercados actuales
Plan gestión reputación
Quejas
Racionalización de aplicaciones
Reclamos
Rotación de activos
RSCE
Transparencia
Trayectoria RSE
Utilidad Neta

## Hoja1 (hidden)
Proyectos Desarrollo Empresarial en Ejecución | Contrato
Actualización OPEN | Si
Aguas Prepago - Fase II | Si
Bitacora 3_0 | Si
Cadena de Suministro | Si
Calidad del Agua y Gestión de Laboratorios | Si
Centro de Servicios Compartidos | Si
Conexión Digital | Si
Control Financiero | No
Control Vertimientos Aguas | Si
Diseño e implementación de un sistema de captura, consolidación y ejecución del presupuesto para las empresas nacionales del Grupo EPM | Si
Gestión de Activos | Si
Gestión de la información, estrategia del negocio Generación Energía | Si
Gestión Inmobiliaria | No
Gobierno en Línea | Si
Helios | Si
Implementación Nuevo Plan de Cuentas Transaccional 2015 | Si
Implementar la actividad auditoria interna con alcance de grupo (Auditoria Corportaiva) | No
Metodologías Agiles para el desarrollo de Soluciones de TI | Si
Programa DH | Si
Programa Movilidad Electrica | Si
Negocio Celdas de Combustible | Si
Productividad en Campo | Si
Programa CIS - Sistema de Información Comercial en el Grupo EPM | Si
Renovación Interior del Edificio | Si
Reporte en XBRL de estados financieros | Si
Unificación MDE Filiales Nacionales | Si
Valorador de Instrumentos Financieros - | Si
Programa Energia Solar | Si

## Reporte 2018 (contraloría)
PLAN DE NEGOCIOS GRUPO EPM 2018-2021
Presupuesto en Millones de pesos
Nombre del Proyecto o Plan | Clasificación | Descripción | Objetivo Estratégico | Unidad de medida de avance de la iniciativa | Año 2018 |  | Observaciones de la planeación | VP Responsable
[5 empty] | Meta unidades físicas | Meta Presupuesto
Convenios Municipios | Proyecto Infraestructura Tipo N | Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | Optimizar la gestión de activos | km de red equivalente | 66.5531 | 7631.4994 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Expansión Alumbrado Público | Proyecto Infraestructura Tipo N | Desarrollo de la infraestructura del sistema de alumbrado público del municipio de Medellín: Instalación de nuevos puntos luminosos, iluminación de escenarios deportivos y recreativos, incursión en mercados de iluminación de otros municipios. | Crecer en mercados y negocios | Luminaria equivalente | 35619.682 | 6017.201 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Expansión VP T&D | Proyecto Infraestructura Tipo N | Nueva infraestructura de uso para conexión de clientes y reducción cargabilidad de circuitos, instalación de medidores de balance, montaje integral, entre otros; en el sistema regional y metropolitano. | Crecer en mercados y negocios | km de red equivalente | 372.7079 | 42737.6039 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Mejoramiento de la calidad del servicio | Proyecto Infraestructura Tipo N | Programa para el mejoramiento continuo de la Calidad del Servicio suministrada a los usuarios de los diferentes niveles de tensión y áreas de cobertura. | Optimizar procesos | % Avance de actividades | 100% | 4418.6887 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Modernización equipos de telecomunicaciones de la red backhaul | Proyecto Infraestructura Tipo N | Se requiere realizar la reposición de 90 equipos de transporte para la red de telecomunicaciones SDH por tecnología MPLS. Realizar la ampliación de la red de telecomunicaciones a 15 subestaciones de energía que cuentan en la actualidad con sistemas satelitales y sistemas GPRS que son muy inestables y limitantes para la operación de la infraestructura. Y hacer la reposición de 45 suiches de comunicaciones internos en subestaciones de energía. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 181.0543 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Programa de reducción pérdidas distribución energía | Proyecto Infraestructura Tipo N | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | Optimizar procesos | % Avance de actividades | 100% | 34579.0389 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Proyecto Conexiones SDL | Proyecto Infraestructura Tipo N | Son todas las posibles conexiones de terceros (Cargas o generación), y que se remuneran por medio de un contrato de conexión. | Crecer en mercados y negocios | km de red equivalente | 9.9471 | 1140.6073 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Reposición del Alumbrado Público | Proyecto Infraestructura Tipo N | Cambio de elementos existentes en la red de alumbrado público por nuevas unidades, debido a mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de iluminación en vías públicas y en escenarios deportivos y recreativos, reposición de puntos luminosos malos o defectuosos, reposición de luminarias por nuevas de mayor eficiencia. | Optimizar la gestión de activos | Luminaria equivalente | 16656.3153 | 2813.7364 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Reposición Subestaciones y Líneas | Proyecto Infraestructura Tipo N | Mantenimiento y reposición puntual de equipos en las subestaciones de energía. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 4211.8984 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Reposición VP T&D | Proyecto Infraestructura Tipo N | Reposición de infraestructura de uso general de niveles I, II y III del sistema regional y metropolitano Inversiones enfocadas a cumplir con requerimientos gubernamentales, como son proyectos de ciudad y movimiento de redes por obras viales. | Optimizar la gestión de activos | km de red equivalente | 582.6838 | 66815.0841 |  | VP Transmisión y Distribución Energía
Implementación de la cadena de suministro para el Grupo EPM | Proyectos Desarrollo Empresarial (Transformación) | Implementación de la Cadena de Suministro para el Grupo Empresarial que incluya: el desarrollo de categorías de compra, mejoramiento de los procesos de contratación actuales (marco normativo), la ejecución/implementación de mangos bajitos (en el tema de contratación, identificación de proveedores), homologación de proveedores y especificaciones, rediseño del proceso de gestión integral de inventarios, desarrollo de proceso de capacitación para la formación de capacidades en el tema de cadena de suministro, diseño y ejecución de estrategias de asimilación y el diseño de otros procesos. | Optimizar procesos | Hitos | 22 | 5854.5937 | Trim 2: Hito: Herramienta y proceso de abastecimiento implementado en EMVARIAS, Hito: Herramienta ARIBA implementada en la filial CENS, Hito: Herramienta ARIBA implementada en la filial EDEQ, Hito: Administración de contratos de PeI centralizada en Cadena de Suministro, Hito: Solución de planeación en Producción, Hito: Solución comercio exterior en Producción, Hito: solución DDMRP implementada Trim 3: Hito: Herramienta ARIBA implementada en la filial CHEC, Hito: Herramienta ARIBA implementada en la filial ESSA, Hito: Herramienta ARIBA implementada en la filial EEGSA, Hito: Servicio de comercio exterior consolidado en filiales, Hito: Categorías desarrolladas según nuevo modelo, Hito: Procesos y herramienta entregados a la operación Trim 4: Hito: CDS implementada en filiales de Aguas, Hito: Evaluación de contratistas y planes de mejoramiento implementados, Hito: Proceso de planeación consolidado, Hito: Maestro de bienes y servicios implementado, Hito: solución Portal único de proveedores implementada, Hito: Solución compra operativa implementada, Hito: Solución evaluación del desempeño implementada, Hito: solución Movilidad y WMS contratada, Hito: Proyectos cerrado con informe de terminación | VP Suministros y servicios compartidos
Implementación del Centro de Servicios Compartidos para el Grupo | Proyectos Desarrollo Empresarial (Transformación) | Puesta en operación del Modelo del Centro de Servicios Compartidos así como los servicios contemplados en las tres Olas del proyecto. | Optimizar procesos | Hitos | 23 | 3070.4411 | Trim 1: Estabilización Calidad de Vida - Seguridad Social Integral Estadio 1, Salida en Vivo Compensación Estadio 2, Salida en Vivo Recaudo Estadio 1 EPM y Filiales Aguas, Salida en Vivo Transporte Terrestre, Análisis factibilidad del servicio Gestión de los activos inmobiliarios finalizado Trim 2: Estabilización Compensación Estadio 2, Salida en Vivo Ingreso del Talento Humano (Selección y Vinculación) Estadio 1, Estabilización Ingreso del Talento Humano (Selección y Vinculación) Estadio 1, Salida en Vivo Ingreso del Talento Humano - Selección y Vinculación Estadio 2 EPM, Estabilización Recaudo Estadio 1 EPM y Filiales Aguas, Análisis factibilidad del servicio Cuentas por cobrar y Gestión cartera finalizado, Estabilización Transporte Terrestre Finalizada, Análisis factibilidad del servicio Gestión de Proveedores finalizado Trim 3: Estabilización Ingreso del Talento Humano - Selección y Vinculación Estadio 2 EPM, Análisis factibilidad del servicio Desempeño y Desarrollo finalizado, Salida en Vivo Desempeño y Desarrollo Estadio 1, Salida en Vivo Cuentas por Cobrar y Gestión Cartera Estadio 1 Trim 4: Estabilización Desempeño y Desarrollo Estadio 1, Análisis factibilidad del servicio Relaciones Laborales Individuales (Proceso de desvinculación y renuncias voluntarias) finalizado, Salida en Vivo Relaciones Laborales Individuales (Proceso de desvinculación y renuncias voluntarias) Estadio 1, Estabilización Cuentas por Cobrar y Gestión Cartera Estadio 1, Análisis factibilidad del servicio Facturación finalizado, Salida en Vivo Facturación Estadio 1 | VP Suministros y servicios compartidos
Gestión de activos | Proyectos Desarrollo Empresarial (Transformación) | Ejecutar hoja de ruta de gestión de activos para lograr grado de competencia respecto a las normas internacionales de gestión de activos | Optimizar la gestión de activos | Hitos | 9 | 15378.6769 | Trim 1: Fin replicación EAM, Fin piloto máximo plantas Trim 2: Proceso de desincorporación de activos con los criterios de salud de activos, financieros, CRD, regulación revisado Trim 3: Indicadores para mantenimiento definidos, documentados y divulgados, Indicadores de Activos, Gestión de Activos y SGA definidos, fin replicación plantas. Trim 4: Recursos requeridos en cantidad, calidad y oportunidad (físicos y humanos) asegurados, Metodología de Saldos de Activos definida y aplicada en activos críticos definidos, Fin proyectos rodantes | VPE Proyectos e Ingeniería
Sistema Gestión de la seguridad de la información | Proyectos Desarrollo Empresarial | Definir e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Grupo EPM, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y no repudio de los activos de información que apoyan los procesos para el logro de los objetivos estratégicos de grupo y el cumplimiento de las Mega al 2022 | Optimizar y consolidar los sistemas de información para la toma de decisiones en el Grupo EPM | Hitos | 15 | 2488.1636 | Trim 1: 500 servicios en dispositivos móviles asegurados, 60 servicios asegurados en portátiles. Trim 2: Autoridad certificadora implementada, 500 servicios en dispositivos móviles asegurados, estrategia y comité de ciberseguridad aprobado, procedimiento de gestión de incidentes definido, segunda generación contratado, 60 servicios asegurados en portátiles. Trim 3: 1000 servicios en dispositivos móviles asegurados, informe de evaluación de riesgos finalizados, 120 servicios asegurados en portátiles, estructura de gobierno para el SGSI y ciberseguridad aprobada. Trim 4: 800 servicios en dispositivos móviles asegurados, informe del primer juego de guerra terminado, 60 servicios asegurados en portátiles. | VP Talento humano y tecnología
Programa desarrollo humano | Proyectos Desarrollo Empresarial (Transformación) | Transformar el rol de la VP DHyO, capturando sinergias, pasando de un rol de proveedor interno para convertirse en un aliado proactivo del negocio generador de valor. Implementar un modelo centrado en capacidades que a partir de las interrelaciones de sus componentes soporten el crecimiento de la organización | Fortalecer el desarrollo integral del talento humano y la cultura meta del Grupo | Hitos | 6 | 2074.5172 | Trim 1: Módulo Reclutamiento Implementado en filiales Trim 2: Modulo aprendizaje implementado en filiales, Modulo reclutamiento estabilizado en filiales, Modulo de compensación estabilizado en filiales, Modulo aprendizaje estabilizado en filiales Trim 3: Modulo de compensación implementado en filiales | VP Talento humano y tecnología
Conexión digital (NMPSITI) | Proyectos Desarrollo Empresarial (Transformación) | Nuevo Modelo de Prestación de Servicios de Infraestructura de TI (NMPSITI) para el Grupo EPM a nivel nacional, busca implementar un nuevo modelo de prestación de servicios de infraestructura aprovechando las nuevas tendencias tecnológicas, y asegurando la disponibilidad, seguridad y continuidad requeridas por el negocio. | Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia | Hitos | 4 | 3484 | Hitos y presupuesto planeados: Trimestre I: 1 (Planeación detallada Ola 1). Trimestre II: 1 (Ambientes de desarrollo y pruebas en IaaS). Trimestre III: 1 (2 aplicaciones en producción en la nube). Trimestre IV: 1 (Datacenter encofrado primera etapa). Nota: estos hitos son estimados de alto nivel, por lo tanto es probable que algunos de estos hitos cambien cuando se elabore la planeación detallada con todo el equipo de trabajo. | VP Talento humano y tecnología
Red de acceso | Proyectos Desarrollo Empresarial | Implementar un sistema de comunicaciones operativas (misión crítica) que garantice la cobertura actual, las necesidades de expansión de EPM, así como la integración con los sistemas de voz operativas de las filiales. Incluye, el análisis, diseño, implementación y operación de la red Trunking, así como, los trámites necesarios para obtener el permiso de uso de la frecuencia requerida para la prestación del servicio. | Desarrollar capacidades organizacionales requeridas por la estrategia | Hitos | 9 | 400 | Trim I Obtener licencias ANE para la operación DMR Obtener respuestas al RFI DMR Publicar RFP DMR Trim II Realizar contrato LTE Trim III Adjudicar Plataforma DMR Adjudicar Plataforma LTE Adjudicar Terminales Adjudicar Soporte Trim IV - Comienzar Implementación de las soluciones DMR y LTE | VP Talento humano y tecnología
Renovación interior de los espacios para el Edificio EPM | Proyectos Desarrollo Empresarial (Transformación) | Renovación interior y adecuación de los espacios del Edificio EPM, para apalancar la interacción de los procesos y el logro de los objetivos estratégicos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por proyecto EPM sin Fronteras. | Optimizar procesos | Hitos | 18 | 26282.747 | Trim 1: Fin obras Civiles Piso 6, Fin del Amueblamiento Piso 6, Piso 6 Adecuado con sistemas e infraestructura de TI, Fin obras Civiles Piso 11, Fin del Amueblamiento Piso 11, Piso 11 Adecuado con sistemas e infraestructura de TI Trim 2: Fin obras Civiles Piso 7, Fin del Amueblamiento Piso 7, Piso 7 Adecuado con sistemas e infraestructura de TI. Trim 3: Fin obras Civiles Piso 12, Fin del Amueblamiento Piso 12, Piso 12 Adecuado con sistemas e infraestructura de TI, Fin obras Civiles Piso 8, Fin del Amueblamiento Piso 8, Piso 8 Adecuado con sistemas e infraestructura de TI Trim 4: Fin obras Civiles Piso 9, Fin del Amueblamiento Piso 9, Piso 9 Adecuado con sistemas e infraestructura de TI | VP Suministros y servicios compartidos
Sistema Gestión Integral de Tesorería | Proyectos Desarrollo Empresarial | Consiste en implementar una solución que permita el manejo eficiente de la deuda, cobertura, portafolio, riesgo financiero, conciliación bancaria y administración de liquidez con alcance de Grupo para apalancar la estrategia de la matriz de actuación como involucramiento operativo para el Grupo a nivel nacional y arquitecto estratégico a nivel internacional. | Optimizar procesos | Hitos | 4 | 4530.6284 | Trim 1: Pliego de condiciones publicado Trim 2: Ofertas evaluadas Trim 3: Contrato suscrito con el proveedor Trim 4: Implantación iniciada | VPE Finanzas corporativas gestión de riesgos e inversiones
Consolidación gestión documental filiales nacionales | Proyectos Desarrollo Empresarial | Homologar las actividades de producción, trámite y organización de los expedientes de historias laborales, clientes e instalaciones de servicios públicos en las filiales nacionales, implementar una herramienta de gestión documental de grupo sobre la plataforma SharePoint con todos los mecanismos de integración con las herramientas de desarrollo empresarial como FSM, HCM, Conecta, y otras aplicaciones de negocio | Optimizar procesos | Hitos | 6 | 360.8638 | Trim 2: Análisis de brechas realizado de la gestión documental en las filiales nacionales para las tipologías documentales Clientes e Instalaciones, e Historias Laborales, Diseño del proceso de gestión documental de transición para cada una de las filiales nacionales. Trim 3: Definición del modelo de gobierno y de administración de la plataforma tecnológica multiempresa, Diseño del servicio de soporte funcional, técnico y de configuración de la solución documental de Grupo. Trim 4: Realizar el diseño arquitectónico y el dimensionamiento de la solución multiempresa, Levantar las historias de usuario para el diseño del gestor documental de Grupo para las tipologías documentales: Clientes e Instalaciones, Historias Laborales y registros de Servicios Grupo EPM. | VP Suministros y servicios compartidos
Productividad en campo | Proyectos Desarrollo Empresarial | Mejoramiento en la productividad en campo en los negocios de Gas, Provisión de Aguas, Gestión de Aguas Residuales, Gestión de Residuos Sólidos, Transmisión y Distribución | Optimizar procesos | Hitos | 10 | 7915.8368 | Trim 2: Diseño iniciativas Aguas de Malambo, Fin Implementación (P,P y C) CENS, Fin Implementación (P,P y C) ESSA, Fin Implementación Proceso Pérdidas(Antioquia), Fin Implementación Proceso Clientes (Antioquia), Fin Implementación Proceso Proyectos (Antioquia) Trim 3: Firma de acta de cierre del proyecto, Implementación iniciativas Aguas Regionales, Implementación iniciativas Aguas de malambo, Fin Sub-rollouts FSM | VPE Gestión de negocios
Programa de transformación digital cliente | Proyectos Desarrollo Empresarial | La Transformación Digital con Enfoque en Clientes es una iniciativa que busca lograr la evolución de la función comercial de EPM, utilizando la tecnología digital, para mejorar su desempeño y la experiencia del cliente. Esta transformación implica: 1.Adaptar procesos del Ciclo Gestión Comercial y Ciclo Gestión de Ingresos para ejecutarlos a través de herramientas digitales 2.Desarrollar canales de venta y relacionamiento con clientes, completamente soportados en tecnología digital, en los que se privilegie la auto gestión 3.Mejorar y homologar la experiencia del cliente cuando usa medios digitales para interactuar con la Empresa, buscando elevar su nivel de satisfacción y lealtad 4.Optimizar el uso de recursos destinados a la ejecución de procesos comerciales | Atender integralmente al cliente/usuario brindando soluciones ajustadas a sus necesidades | Hitos | 11 | 6298 | Trime 2: Publicación Formulario Vinculación Acueducto y Alcantarillado, Publicación formulario vinculación Somos, Propuesta de Modelo conceptual de datos y de esquema de roles y responsables para el proyecto de gobierno de datos, Publicación de la nueva herramienta PQR´s Web Trime 3: Formulación fase solución objetivo del programa a nivel de factibilidad en banco de proyectos, Publicación formulario vinculación Gas Trim 4: Publicación Portal Constructores, Publicación formulario financiaciones, Versión inicial de la capa de datos maestro “ registro de Oro”, Definición de estrategia para el Master Data Managment | VP Comercial
Adicionales Proyecto Confiabilidad Caucasia | Proyecto Infraestructura Tipo P | *Reposición del sistema de control y comunicaciones. *Repotenciación del barraje de 44 kV. *Instalación acople de barras 44 kV. *Instalación segundo transformador 44/13.2 kV de 20 MVA y partición del barraje de 13.2 kV mediante un acople de barras. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 3266.3839 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector occidental de Medellín - Cadena Occidente | Proyecto Infraestructura Tipo P | Ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector occidental de Medellín - Cadena Occidente | Incrementar valor para los Grupos de Interés | % Avance de actividades | 100% | 23485.6937 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Ampliación Planta San Fernando | Proyecto Infraestructura Tipo P | La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Fernando, hace parte del sistema de saneamiento del Valle de Aburrá, el cual incluye las redes de alcantarillado secundario, colectores paralelos a las quebradas e interceptores localizados en cada costado del río Medellín que recolectan y transportan los vertimientos de aguas residuales domésticas y no domesticas hasta los sistemas de tratamiento: PTAR San Fernando en el sur, existente y operando desde el año 2000 y PTAR Aguas Claras en el norte, en construcción. Este esquema de recolección evita que las aguas residuales sean vertidas directamente a las quebradas y al Río Medellín, posibilitando su conducción hacia las PTARs y reduciendo la contaminación de los cuerpos de agua. | Optimizar procesos | % Avance de actividades | 100% | 29105.1971 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Ampliación Subestación Urabá 220/110/44 kV | Proyecto Infraestructura Tipo P | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Urabá en los niveles de 220 kV de propiedad de ISA y 110 kV y 44 kV de propiedad de EPM. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 2350.4204 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Centro Parrilla - Circuito Orfelinato | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construir 34.6 km de redes de alcantarillado, 40.7 km de redes de acueducto y recolectar 107 descargas de aguas residuales que aportarán un caudal aproximado de 160 l/s a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bello y garantizar el transporte de 240 l/s adicionales de aguas residuales que provienen de la parte alta de la cuenca Santa Elena. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 14400.7634 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Conexión subestaciones Urabá-Nueva Colonia-Apartadó 110 kV | Proyecto Infraestructura Tipo P | Nueva subestación Nueva Colonia 110 kV y corredor de línea en circuito sencillo Urabá – Nueva Colonia – Apartadó 110 kV (32.76 km). | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 6750.6884 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Consolidación Centros de Control | Proyecto Infraestructura Tipo P | Integración en un mismo ambiente o bajo una arquitectura común de la operación de los sistemas de Energía, agua, gas y residuos sólidos en Colombia, habilitando así la captura de valor, a través de la implementación de una solución tecnológica para la operación en tiempo real mediante sistemas SCADA/EMS/DMS/GasMS/WMS) que puedan integrarse con aplicaciones del ámbito corporativo transaccional (GIS, ERPs, CIS y otros). | Optimizar procesos | % Avance de actividades | 100% | 26845.7446 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Cuencas La Iguaná - La García | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construir 54 km de redes de alcantarillado en las cuencas de las quebradas La Iguaná y La García y 42 km de redes de acueducto en los circuitos Cucaracho, Porvenir, Palenque, Volador Centro, Hamacas, Pajarito, Aures, Volador Norte y Yulimar. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 101032.1459 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Cuencas Rodas, Piedras Blancas y El Salado | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construcción de 32 km de redes de alcantarillado en las cuencas de las quebradas Rodas, Piedras Blancas, La Tasajera y El Salado. *El proyecto recogerá 32 descargas aproximadamente de acuerdo con los diseños definitivos. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 42497.1462 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Desarrollo Integral de Ituango | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construcción de una central hidroeléctrica con una capacidad instalada de 2,400 MW. El proyecto está localizado al norte del departamento de Antioquia, a 171 km de la ciudad de Medellín, entre el municipio de Santa Fe de Antioquia, al sur, y el río Ituango, al norte. El área de influencia indirecta comprende 12 municipios: Ituango, Peque, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina, Sabanalarga, Toledo y Briceño, San Andrés de Cuerquia, Puerto Valdivia y Yarumal. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 1474270.8351 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales | Proyecto Infraestructura Tipo P | Comprende el análisis de la distribución primaría desde la PPAP Manantiales, teniendo en cuenta los problemas de insuficiencia hidráulica de la red existente, en especial para los tanques de Yulimar, Potreritos y Popular. Originalmente, el alcance abarcaba solo el ramal del tanque Yulimar, sin embargo, después de los análisis hidráulicos para buscar una solución local se encontró que era necesario realizar una solución integral que involucraba el análisis hasta la PPAP Manantiales. | Incrementar valor para los Grupos de Interés | % Avance de actividades | 100% | 20635.7647 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Interceptor Sur | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construcción del interceptor sur para transportar las aguas residuales de los municipios de Caldas y La Estrella a la PTAR San Fernando. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 29382.6206 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Interconexión Caldas - La Estrella | Proyecto Infraestructura Tipo P | Diseño y construcción de sistema de bombeo, conducciones y tanques de almacenamiento. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 18795.08 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Interconexión Salto-Nueva Amalfi-Cruzada 110 kV | Proyecto Infraestructura Tipo P | Compra de activos de la interconexión Salto - La Cruzada y nueva subestación en Amalfi. Incluye la interventoría de EPM y el reconocimiento de la interventoría que realiza la UPME. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 36273.9662 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Interconexión San Antonio de Prado- Expansión La Estrella | Proyecto Infraestructura Tipo P | Interconexión del Sistema San Antonio de Prado y desarrollo de la infraestructura para acueducto en el área de expansión urbana definida en el POT del Municipio de La Estrella. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 34590.6016 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Modernización Bombeos Itagüí - Manzanillo | Proyecto Infraestructura Tipo P | Optimizar la capacidad del bombeo y ampliar la capacidad de la infraestructura primaria para atender la demanda del sector. | Incrementar valor para los Grupos de Interés | % Avance de actividades | 100% | 3664.7785 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Modernización del sistema de conducción Santa Elena - La Cascada y aprovechamiento sistema de bombeo Santa Elena - La Cascada | Proyecto Infraestructura Tipo P | Optimizar el sistema de conducción La Cascada al tanque de Santa Elena y desarrollar el bombeo desde el tanque Santa Elena al tanque de La Cascada, para asegurar el suministro las 24 horas de servicio en los circuitos Santa Elena y La Cascada en épocas de estiaje severo. | Incrementar valor para los Grupos de Interés | % Avance de actividades | 100% | 3267.2731 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Modernización Planta San Fernando - Actualización tecnológica tratamiento preliminar | Proyecto Infraestructura Tipo P | Optimizar el tratamiento preliminar de la planta San Fernando, incluyendo el mejoramiento de los procesos de extracción de arenas y basuras, y el sistema de digestión anaeróbica, mediante el espesamiento de los lodos primarios. | Optimizar procesos | % Avance de actividades | 100% | 8512.5835 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Modernización sistema de captación El Buey - Piedras - Pantanillo | Proyecto Infraestructura Tipo P | Modernizar los tableros de control y de potencia del Piedras y sus obras civiles, para garantizar la cantidad y continuidad de agua necesaria, con la infraestructura existente, y en la segunda parte, eliminar los costos de energía en que se incurre por el bombeo del Río Piedras para conservar una tarifa competitiva para la región y los habitantes de los dos Valles de Aburrá y San Nicolás. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 2041.0367 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Modernización subestación Central 110/44/13.2 kV | Proyecto Infraestructura Tipo P | Instalación de un transformador de 37.5 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 921.9467 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Proyecto Infraestructura Tipo P | Cambio del transformador 4 de 37.5 MVA por uno de 60 MVA - 110/13.2 kV y construcción de sus circuitos asociados. Reposición de equipos de patio, control, protección y comunicaciones de la subestación. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 488.5435 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Nueva subestación Calizas 110 kV + refuerzo STR y SDL | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construcción de nueva subestación Calizas 110/44/13.2 kV a partir de la apertura de la línea San Lorenzo - Rio Claro 110 kV, construcción de la nueva Línea Calizas - San Lorenzo 110 kV y reubicación de la subestación La Florida 44/13.2 kV a la nueva subestación Calizas. También contempla la ampliación de capacidad del transformador 44/13.2 kV que viene de la Florida. Conexión de la Cementera del Grupo Corona a través de dos (2) bahías de 110 kV en Subestación Calizas. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 18124.1715 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Otras Cuencas Acueducto y Alcantarillado | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construir 62 km de redes de alcantarillado en las cuencas Loreto, Asomadera, Doña María, La Seca, El Hato, La Señorita y sector Doce de Octubre (cuencas Tinajas, Minitas, Madera), y 40 km de redes de acueducto de los circuitos Popular, Picacho, San Antonio de Prado, Niquía, Altos de Niquía y Bello. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 53004.3481 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Recuperación de la central hidroeléctrica Playas | Proyecto Infraestructura Tipo P | Recuperación y puesta en servicio óptima de la central hidroeléctrica Playas, mediante la reposición de los equipos que pudieron verse comprometidos de manera importante a raíz del siniestro ocurrido en la central el día 23 de junio de 2017. | Optimizar la gestión de activos | % Avance de actividades | 100% | 94289.2145 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Renovación Colectores Alcantarillado | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construir 7 km de redes de alcantarillado en las cuencas Ajizal y La Volcana. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 14105.0675 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
San Lorenzo - Sonsón | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construcción de una línea de transmisión de 110 kV. Circuito sencillo: 38 km. Circuito doble: 22 km. Circuito tripe: 9 km. Construcción de 2 bahías asociadas en las subestaciones San Lorenzo y Sonsón. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 6070.3144 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Valle San Nicolás | Proyecto Infraestructura Tipo P | Construir 1 captación en el embalse la Fe, 1 planta de potabilización para 400 l/s, 4 tanques de almacenamiento, 1 tanque de succión, 3 estaciones de bombeo de agua potable, 1 estación de bombeo de agua cruda, 9 km de impulsiones, 13 km de conducciones, 190 km de redes de distribución de acueducto, 4 sistemas de tratamiento de aguas residuales y sus respectivas redes de recolección, para prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona centro occidental del Valle de San Nicolás y el municipio de Envigado. | Crecer en mercados y negocios | % Avance de actividades | 100% | 80599.3498 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Programa de reducción pérdidas distribución energía | Proyecto Infraestructura Tipo P | Implementar un Programa integral de Gestión y Control de Pérdidas no técnicas para las empresas de energía del Grupo EPM, con el fin de reducir y controlar el indicador de pérdidas de 9.25% a 8.00% recuperando 183 GWh para el período comprendido entre el año 2015 y 2021 y establecer los mecanismos para lograr la sostenibilidad de este indicador. | Optimizar procesos | % Avance de actividades | 100% | 34579 |  | VPE Proyectos e Ingeniería
Disponer de un plan de estudios para nuevos proyectos, en diferentes etapas desde reconocimiento hasta factibilidad (con énfasis en ERNC) - Estudios con contratos | Otras iniciativas estratégicas | Contar con un portafolio de proyectos de generación con énfasis en ERNC que puedan atender las necesidades futuras del mercado, y contribuir a mantener la posición de liderazgo de EPM como desarrollador de proyectos y soluciones. | Crecer en mercados y negocios | Actividades | 7 | 6528.1237 | 2018: Espíritu Santo: Atención requerimientos autoridad ambiental. Optimización técnica y financiera. El Sireno: Evaluación financiera factibilidad. Aprobación levantamiento de veda nacional y sustracción de reserva forestal. El Buey: estudio factibilidad técnica. EIA terminado. Eólicas: avanzar en los estudios de pre y factibilidad de los proyectos. Solares: Medición del recurso. Estudios técnicos y conexión. Ingeniería básica | VP Generación Energía
Disponer de un plan de estudios para nuevos proyectos, en diferentes etapas desde reconocimiento hasta factibilidad (con énfasis en ERNC) - Estudios con contratos | Otras iniciativas estratégicas | Contar con un portafolio de proyectos de generación con énfasis en ERNC que puedan atender las necesidades futuras del mercado, y contribuir a mantener la posición de liderazgo de EPM como desarrollador de proyectos y soluciones. | Crecer en mercados y negocios | Actividades | 5 | 10677.0727 | 2018: Solares: Compra predios. Solar y Eólicas: Torres para monitoreo recurso energético. Equipos estaciones monitoreo. Concesión terrenos- torres de medición. Eólicas: perfilador vientos SODAR | VP Generación Energía
Gestión de la infraestructura y del proceso de producción - Proyectos Tipo N | Otras iniciativas estratégicas | Identificar y evaluar actuaciones sobre las plantas de generación e infraestructura en operación, que incrementen la producción de energía, la disponibilidad de los activos y/o su vida útil y que permitan la toma de decisiones en relación con la continuidad de los activos y su aporte a la rentabilidad del negocio | Optimizar la gestión de activos | Actividades | 2 | 17029 | 2018: Proyectos tipo N - Informe de seguimiento de adecuación campamentos. Informe de seguimiento refrigeración Guatapé | VP Generación Energía
Implementación de Alianzas para el desarrollo - Actividad estratégica | Otras iniciativas estratégicas | Articulación de las perspectivas y de las prioridades de desarrollo de todos los agentes que intervienen en los territorios de interés, con el fin de contribuir a generar condiciones ambientales y sociales que viabilicen el desarrollo de nuevos proyectos y la continuidad de las operaciones en el largo plazo | Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos | Actividades | 10 | 12193.1 | 2018: Cuenca Porce: Formulación 2 agendas de desarrollo subregionales que incluyan el tema de turismo. Inicio implementación de 6 planes comunitarios especiales. Aplicar esquema de pago por servicios ambientales a 500 familias de la cuenca. Cuenca Nare: Tener en funcionamiento 5 fondos rotatorios. Tener 5 organizaciones comunitarias desarrollando iniciativas productivas. Formular el PMA reserva forestal Los Cuervos. Caracterización de reserva El Charco y propuesta de manejo turístico para la reserva en San Rafael. Guajira: Formular e implementar un plan de fortalecimiento y alianzas institucionales. La Sierra: Tener estructurado proyecto de aprovechamiento turístico del humedal. Estructurar con Director de Plantas Térmicas una agenda de intervención social en relación con el cargo por confiabilidad). | VP Generación Energía
Conexión de clientes | Otras iniciativas estratégicas | Construcción de las redes para ampliar la cobertura del servicio en las poblaciones objetivo del Departamento de Antioquia. Incrementar penetración, saturar infraestructura y rentabilizar activos. | Crecer en mercados y negocios | # de clientes conectados | 10 | 12193.1 |  | VP Gas
Expansión de la Cobertura Valle de Aburrá | Proyecto Infraestructura Tipo N | Fortalecer el sistema de distribución de gas natural en el Valle de Aburrá, optimizando el uso de los activos para incrementar la penetración del mercado y generando propuestas innovadoras en la atención de nuevas zonas. | Fortalecer la gestión de proyectos | Kilómetros construidos | 85 | 7541 |  | VP Gas
Expansión de la Cobertura Región Antioquia | Proyecto Infraestructura Tipo N | Fortalecer los sistemas de distribución de gas natural comprimido por fuera del Valle de Aburrá y Urabá, optimizando el uso de los activos para incrementar la penetración del mercado y generando propuestas innovadoras en la atención de nuevas zonas | Fortalecer la gestión de proyectos | Kilómetros construidos | 105 | 9025 |  | VP Gas
Expansión de la Cobertura Urabá | Proyecto Infraestructura Tipo N | Fortalecer el sistema de distribución de gas natural en la subregión Urabá, optimizando el uso de los activos para incrementar la penetración del mercado y generando propuestas innovadoras en la atención de nuevas zonas | Fortalecer la gestión de proyectos | Kilómetros construidos | 32 | 2033 |  | VP Gas
Producción bioetanol biobutanol a partir de biomasa lignocelulósica - fase II | Proyectos Desarrollo e Innovación | Implementar a nivel de planta piloto un proceso más eficiente, en términos económicos, para la producción de bioetanol y biobutanol a partir de biomasa lignocelulósica y que permita la determinación de la factibilidad económica con miras a su implementación comercial. | Crecer en mercados y negocios | Entregables | 1 | 127.08 | 2018: Trimestre 2: Informe de avance de experimentación en la planta piloto 2019: Trimestre 1: Informe final de experimentación en planta piloto | VP Estrategia y Crecimiento
Proyecto S (Piloto Integración de Energías Renovables) | Proyectos Desarrollo e Innovación | Desarrollar un modelo de ingeniería para la Integración de Energías Renovables a través de una Micro Red Inteligente y realizar un diseño conceptual para la posible implementación de un piloto demostrativo que incluya la integración de diversos energéticos en el Relleno Sanitario La Pradera, que permita determinar el costo del kilovatio-hora generado a partir de la integración y evaluar condiciones de firmeza en la oferta de energía eléctrica | Crecer en mercados y negocios | Entregables | 4 | 288 | Trimestre 1: Entregable 2 - Actividades previas modelo de ingeniería y costos Trimestre 2: Entregable 3 - Modelo de ingeniería Trimestre 3: Entregable 4: Desarrollo de la ingeniería conceptual y básica. Entregable 5: Estimación de costos de ingeniería de detalle | VP Estrategia y Crecimiento
Proyecto H (Piloto Paneles Solares Flotantes) | Proyectos Desarrollo e Innovación | Buscar opciones de desarrollo de nuevos mercados y negocios para el Grupo EPM. El proyecto pretende identificar y validar si la tecnología de paneles solares flotantes puede convertirse en una opción tecnológica competitiva que brinde condiciones para el escalamiento y explotación comercial de esta tecnología. | Crecer en mercados y negocios | Entregables | 5 | 714.69 | 2018: Trimestre 1: Informe Ingeniería de detalle, suministro 2 de equipos (Entrega en sitio de estructuras y paneles solares fotovoltaicos para el sistema flotante), Montaje sistema solar fotovoltaico en techo. Trimestre 2: Montaje sistema solar fotovoltaico flotante Trimestre 4: O&M y Monitoreo de ambos sistemas solares fotovoltaicos. 2019: Trimestre 2: O&M y Monitoreo de ambos sistemas solares fotovoltaicos. | VP Estrategia y Crecimiento
Programa movilidad eléctrica – Validación tecnológica | Proyectos Desarrollo e Innovación | Validación de tecnologías, y de supuestos técnicos y económicos, para convertir la movilidad eléctrica en nuevos ingresos vía nueva demanda y vía remuneración de activos de carga | Crecer en mercados y negocios | Hitos | 5 | 55 | Trimestre 1: 1) Poner en operación el bus eléctrico articulado del piloto externo y participar en los estudios y mediciones. 2) Apoyo técnico a la propuesta de movilidad eléctrica de buses para la Alcaldía de Medellín: Informe preliminar técnico y comercial. Trimestre 2: 3) Contratar estudios técnicos sobre el bus propio EPM Trimestre 3: 4) Seguimiento a las mediciones de piloto del bus eléctrico propio: Informe primer año de operación. Trimestre 4: 5) Poner en operación el bus eléctrico padrón del piloto externo y participar en los estudios y mediciones. | VP Estrategia y Crecimiento
Programa de relacionamiento con el público joven | Otras iniciativas estratégicas | Acompañamiento a la comunidad educativa enfocado en la construcción de una cultura ciudadana a través de la formulación y desarrollo de proyectos que promuevan la investigación formal en ciencia, tecnología e innovación haciendo énfasis en cuatro líneas temáticas definidas por EPM: Agua y vida, formas no convencionales de energía, gestión de residuos sólidos urbanos y movilidad sostenible. | Fortalecer las relaciones con los grupos de interés externos | Entregables | 4 | 1094.61 | Trimestre 1: Informe detallado del plan de trabajo, cronograma y actividades correspondientes a los programas Circuito Solar EPM, Feria CT+i, INNOVATE EPM Trimestre 2: Informe de avance de los tres programas de relacionamiento con el público joven: Circuito Solar EPM, Feria CT+i, INNOVATE EPM Trimestre 3: Informe final programa Circuito Solar EPM y avance de INNOVATE EPM y Feria CT+i Trimestre 4: Informe Final programas de relacionamiento con el público joven realizados en 2018 y plan de trabajo de las actividades relacionadas con ganadores INNOVATE 2018 | VP Estrategia y Crecimiento
Tratamientos no convencionales aguas: Agrupa 2 proyectos: Piloto de telemetría en Sucre y Proyecto Y: Generar energía en redes de acueducto | Proyectos Desarrollo e Innovación | Implementar nuevas soluciones a través de desarrollos tecnológicos (sistemas PAT y tele medición), que permitan hacer más eficiente el negocio de aguas, incrementando el rendimiento y productividad de las operaciones. | Optimizar procesos | Entregables | 5 | 1478.415 | Piloto de telemetría en redes acueducto en corregimiento Sucre: Trimestre 1: Suministro de todos los equipos a instalar (equipos de telemetría, instrumentación, actuadores, bomba dosificadora, paneles solares y/o microturbina, equipos de comunicaciones Trimestre 2: Sistema de telemetría y telecontrol de la planta de potabilización, en redes secundarias, en “cola de circuito”, y estación reguladora de presión. Piloto sistemas PAT para generación en redes de acueducto: Trimestre 1: Mediciones hidráulicas previas para determinar la capacidad de generación en los dos sitios Trimestre 3: Diseño detallado de los sistemas PAT para los dos sitios Trimestre 4: Equipos | VP Estrategia y Crecimiento
Planta piloto desalinización agua de mar y tratamiento de aguas residuales con microalgas | Proyectos Desarrollo e Innovación | El tratamiento de aguas residuales y la desalinización con microalgas permitirá desarrollar soluciones a la medida de cada cliente y llevarlas hasta sus propias instalaciones, con posibilidad de abrir un nuevo mercado para el tratamiento de aguas residuales y agua de mar. | Crecer en mercados y negocios | Entregables | 5 | 591.5 | Trimestre 1: Diagnóstico inicial Trimestre 2: Conceptualización y Mapeo Trimestre 3: Informe sobre caracterización de agua de mar y optimización del proceso Trimestre 4: Estudio de mercado, producto/servicio/solución y Metodologías de las condiciones operacionales optimizadas y del proceso de separación | VP Estrategia y Crecimiento
Fertilizantes a partir de biosólidos | Proyectos Desarrollo e Innovación | Formulación e implementación del modelo de negocio para aprovechamiento y valorización de biosólidos a partir de la formulación de "Fertilizantes Mineral – Orgánicos” | Crecer en mercados y negocios | Entregables | 4 | 245 | Trimestre 1: Planeación, estrategia comercial y plan de ventas Trimestre 2: Desarrollo de producto y plan de negocio Trimestre 3: Diseño y dimensionamiento de planta Trimestre 4: Informe final de resultados | VP Estrategia y Crecimiento
Otras inversiones tanques y conducciones | Otras Inversiones | Se desarrollan inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente (conducciones, impulsiones y tanques de almacenamiento de agua potable, equipos electromecánicos y de control del proceso Distribución Primaria en diferentes instalaciones) para minimizar los riesgos relacionados con la continuidad del servicio en la infraestructura primaria. | Optimizar procesos | % Avance | 100% | 9551.0392 | Hitos esperados 2019: 1. Ejecución contrato Reconfiguración conducciones nodo la Aguacatala 2. Contratación y ejecución contrato Modernización del sistema de respaldo de energía eléctrica del Centro de Control Acueducto-CCA 3. Diseño y contratación Reposición conducción Villa Hermosa Berlín 4. Ejecución contrato Reconfiguración Anillo de conducciones sector Norte 5. Ejecución contrato Variante conducción Ramal Potreritos 6. Ejecución contrato Reposición conducción Limoncito Santa Elena 7. Diseño y contratación Reposición de la conducción Manantiales Berlín Tramo Reposición 8. Diseño y contratación Reposición conducción Santa Gema América Hitos esperados 2020: 1. Ejecución contrato Reposición conducción Villa Hermosa Berlín 2. Ejecución contrato Reposición de la conducción Manantiales Berlín Tramo Reposición 3. Ejecución contrato Reposición conducción Santa Gema América 4. Diseño y contratación obras civiles e instalación de accesorios para la inspección y evaluación del sistema de conducciones de la etapa 2 y 3 Hitos esperados 2021: 1. Ejecución contrato obras civiles e instalación de accesorios para la inspección y evaluación del sistema de conducciones de la etapa 2 | VP Agua y Saneamiento
Otras inversiones tanques y conducciones | Otras Inversiones | Se desarrollan inversiones en modernización y reposición de la infraestructura existente (conducciones, impulsiones y tanques de almacenamiento de agua potable, equipos electromecánicos y de control del proceso Distribución Primaria en diferentes instalaciones) para minimizar los riesgos relacionados con la continuidad del servicio en la infraestructura primaria. | Optimizar procesos | % Avance | 100% | 3795.6053 | Trimestre I: 200 metros de red. Trimestre II: 300 metros de red, ejecución del contrato Inspección de Tuberías y compra de servidumbre benedictinos. Trimestre III: 300 metros de red. Trimestre IV 200 metros de Red. | VP Agua y Saneamiento
Otros - Inversiones Distribución Secundaria (pequeños tramos) | Otras Inversiones | Mediante los contratos de operación y mantenimiento se ejecuta la extensión y/o reposición de redes en lo que se ha deNóminado pequeños tramos. | Optimizar Gestión de Activos | Metros | 5050 | 12180.7364 | Trimestre I: 1559,25 metros de red. Trimestre II: 1559,25 metros de red. Trimestre III: 1559,25 metros de red. Trimestre IV: 1559,25 metros de red. | VP Agua y Saneamiento
Otros: Interadministrativos Acueducto-Unidos por el Agua | Otras Inversiones | Con la construcción de los proyectos de infraestructura urbana por parte de los entes territoriales en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, EPM pretende el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de acueducto para realizar una intervención integral del territorio afectado por el proyecto. Así mismo, las redes de servicios públicos que son afectadas deben ser construidas nuevamente. Por lo anterior, EPM celebra con los entes territoriales, convenios interadministrativos para fijar las condiciones en cada uno de los proyectos de infraestructura urbana. | Optimizar Gestión de Activos | % Avance | 100% | 13289.9222 | Ya se tiene el diagnostico de los territorios y se realizará en el primer trimestre del 2018 la presentación de la formulación de los territorios. Al final del año 2018, se tiene proyectado tener un avance en la ejecución financiera de aproximadamente en 30% de los recursos totales del contrato. Hitos esperados 2018: -Trimestre I: - Avance en los procesos de modelación de los tres circuitos y el diseño del circuito Los Mangos. -Trimestre II: - Entrega de los Estudios de Riesgo en Detalle de los territorios que comprenden los 3 circuitos. - Entrega de la modelación de los tres circuitos y el diseño del circuito Los Mangos. - Trimestre III: - Aprobación de las modelaciones de los tres circuitos y del diseño del circuito Los Mangos. - Inicio del proceso de contratación de las obras del circuito Los Mangos. -Trimestre IV: - Aprobación del Estudio de Riesgo en Detalle por parte del DAP. - Inicio de obras en el circuito Los Mangos. Hitos proyectados 2019: - Finalización de las obras del circuito Los Mangos. - Ejecución de obras para los circuitos El Corazón y Santo Domingo. Hitos proyectados 2020: - Finalización de todas las obras y las actividades correspondientes al contrato interadministrativo. | VP Agua y Saneamiento
Construcción y reparación de redes (Constrepas): Construcción y reparación de redes (de alcantarillado) | Otras Inversiones | Tiene como fin solucionar problemas puntuales relacionados con la prestación deficiente del servicio de recolección y transporte originados por cumplimiento de vida útil de las redes, interrupción de la recolección, el transporte y el funcionamiento del sistemas de alcantarillado residual, combinado y de aguas lluvias. Incluye la rehabilitación de las redes por deterioro e insuficiencia hidráulica y la recolección descargas de aguas residuales puntuales a las fuentes de agua de cuencas saneadas. (llamados CONSTREPAS) | Optimizar Gestión de Activos | Metros | 12227 | 25732.9347 | Comentarios Generales: Construccion de proyectos alcdo solicitados por los clientes Hitos esperados 2018: -Trimestre I: construir 2.9 kms de red nueva -Trimestre II: construir 2.9 kms de red nueva, se inicia el contrato combinado - Trimestre III: construir 2.9 kms de red nueva -Trimestre IV: construir 2.9 kms de red nueva Hitos proyectados 2019: - construir 8.7 kms de red nueva Hitos proyectados 2020: - construir 8.6 kms de red nueva Hitos proyectados 2021: construir 8.5 kms de red nueva | VP Agua y Saneamiento
Otros: Interadministrativos Alcantarillado-Unidos por el Agua | Otras Inversiones | Con la construcción de los proyectos de infraestructura urbana por parte de los entes territoriales en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá, EPM pretende el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos de alcantarillado para realizar una intervención integral del territorio afectado por el proyecto. Así mismo, las redes de servicios públicos que son afectadas deben ser construidas nuevamente. Por lo anterior, EPM celebra con los entes territoriales, convenios interadministrativos para fijar las condiciones en cada uno de los proyectos de infraestructura urbana. | Optimizar Gestión de Activos | % Avance | 100% | 22454.5943 | Ya se tiene el diagnostico de los territorios y se realizará en el primer trimestre del 2018 la presentación de la formulación de los territorios. Al final del año 2018, se tiene proyectado tener un avance en la ejecución financiera de aproximadamente en 30% de los recursos totales del contrato. Hitos esperados 2018: -Trimestre I: - Avance en los procesos de modelación de los tres circuitos y el diseño del circuito Los Mangos. -Trimestre II: - Entrega de los Estudios de Riesgo en Detalle de los territorios que comprenden los 3 circuitos. - Entrega de la modelación de los tres circuitos y el diseño del circuito Los Mangos. - Trimestre III: - Aprobación de las modelaciones de los tres circuitos y del diseño del circuito Los Mangos. - Inicio del proceso de contratación de las obras del circuito Los Mangos. -Trimestre IV: - Aprobación del Estudio de Riesgo en Detalle por parte del DAP. - Inicio de obras en el circuito Los Mangos. Hitos proyectados 2019: - Finalización de las obras del circuito Los Mangos. - Ejecución de obras para los circuitos El Corazón y Santo Domingo. Hitos proyectados 2020: - Finalización de todas las obras y las actividades correspondientes al contrato interadministrativo. | VP Agua y Saneamiento
Planeación iniciativas Visión 2025 | Iniciativa Visión 2025 | Desarrollar casos de negocio y la planeación detallada de las Iniciativas resultantes de las decisiones tomadas por la Organización asociadas a Visión 2025; estos esfuerzos van encaminados al cumplimiento de la MEGA | Crecer en mercados y negocios | Entregables | 5 | Nómina | Entregables: 1. Caso de negocio 2. Plan detallado de ejecución 3. Indicadores de impacto definidos para ejecución y gestión posterior. 4. Insumos de ingresos, egresos o inversiones para Proyección Financiera. 5. Identificación de personal para ejecución de iniciativas. | VP Estrategia Corporativa
Note on B4: Seleccione de acuerdo a la lista desplegable
Note on D4: Seleccione el objetivo Estratégico sobre el cual se produce el mayor impacto al ejecutar el proyecto.
Note on E4: Unidad de medida que permitirá cuantificar los avances de cada proyecto o plan de mejora de proceso. Las unidades de medida de avance a usar pueden ser hitos, % avance, entre otros, los cuales se deben especificar en la columna observaciones, así como también definir cuáles se ejecutan exclusivamente con nómina y cuáles con Presupuesto. Utilizar filas independientes cuando se haga referencia a hitos que se vayan a ejecutar exclusivamente con recursos de nómina. No se deben mezclar los entregables o actividades que se ejecutan con presupuesto con las que se ejecutan sólo con recursos de nómina. El proyecto o plan de mejora de procesos debe contar con plan de trabajo.
Note on H4: COMENTARIOS GENERALES: xxxxxxxxx Hitos esperados 2018: -Trimestre I: -Trimestre II: - Trimestre III: -Trimestre IV: Hitos proyectados 2019: - Hitos proyectados 2020: - Hitos proyectados 2021:
Note on H69: Autor: En el piloto sistemas PAT aún no se tienen los valores definitivos porque se está esperando la oferta para evaluación. Proponemos ajustar los valores una vez sea aceptada la oferta.
Note on G80: Autor: IVA incluido
Note on G82: Autor: IVA incluido
Note on G83: Autor: IVA incluido
Note on G84: Autor: IVA incluido
Note on G85: Autor: IVA incluido
Note on G86: Autor: IVA incluido
Note on G87: Autor: IVA incluido
Note on G88: Autor: IVA incluido
Note on G89: Autor: IVA incluido
Note on G90: Autor: IVA incluido
Note on G91: Autor: IVA incluido
Note on G92: Autor: IVA incluido
Note on G93: Autor: IVA incluido
Note on G94: Autor: IVA incluido
Note on G95: Autor: IVA incluido
Note on G96: Autor: IVA incluido
Note on G97: Autor: IVA incluido
Note on G98: Autor: IVA incluido
Note on G99: Autor: IVA incluido
Note on G100: Autor: IVA incluido
Note on G101: Autor: IVA incluido
Note on G102: Autor: IVA incluido
Note on G103: Autor: IVA incluido
Note on G104: Autor: IVA incluido
Note on G105: Autor: IVA incluido
Note on G106: Autor: IVA incluido
Note on G107: Autor: IVA incluido
Note on G108: Autor: IVA incluido
Note on G109: Autor: IVA incluido
Note on G110: Autor: IVA incluido
Note on G111: Autor: IVA incluido
Note on G112: Autor: IVA incluido
Note on G113: Autor: IVA incluido
Note on G114: Autor: IVA incluido
Note on G115: Autor: IVA incluido
Note on G116: Autor: IVA incluido
Note on G117: Autor: IVA incluido
Note on G118: Autor: IVA incluido
Note on G119: Autor: IVA incluido
Note on G120: Autor: IVA incluido
Note on G121: Autor: IVA incluido
Note on G122: Autor: IVA incluido
Note on G123: Autor: IVA incluido
Note on G124: Autor: IVA incluido
Note on G125: Autor: IVA incluido
Note on G126: Autor: IVA incluido
Note on G127: Autor: IVA incluido
Note on G128: Autor: IVA incluido
Note on G129: Autor: IVA incluido
Note on G130: Autor: IVA incluido
Note on G131: Autor: IVA incluido
Note on G132: Autor: IVA incluido
Note on G133: Autor: IVA incluido
Note on G134: Autor: IVA incluido
Note on G135: Autor: IVA incluido
Note on G136: Autor: IVA incluido
Note on G137: Autor: IVA incluido
Note on G138: Autor: IVA incluido
Note on G139: Autor: IVA incluido
Note on G140: Autor: IVA incluido
Note on G141: Autor: IVA incluido
Note on G142: Autor: IVA incluido
Note on G143: Autor: IVA incluido
Note on G144: Autor: IVA incluido
Note on G145: Autor: IVA incluido
Note on G146: Autor: IVA incluido
Note on G147: Autor: IVA incluido
Note on G148: Autor: IVA incluido
Note on G149: Autor: IVA incluido
Note on G150: Autor: IVA incluido
Note on G151: Autor: IVA incluido
Note on G152: Autor: IVA incluido
Note on G153: Autor: IVA incluido
Note on G154: Autor: IVA incluido
Note on G155: Autor: IVA incluido
Note on G156: Autor: IVA incluido
Note on G157: Autor: IVA incluido
Note on G158: Autor: IVA incluido
Note on G159: Autor: IVA incluido
Note on G160: Autor: IVA incluido
Note on G161: Autor: IVA incluido
Note on G162: Autor: IVA incluido
Note on G163: Autor: IVA incluido

## Integración con otros planes
En atención a las disposiciones del Decreto 612 de abril 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, "por el cual se fijan directrices para la integración de los plnes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidads del Estado", se relacionan a continuación los planes requeridos, así:
Planes Requeridos | Observaciones
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
2. Plan anual de Adquisiciones | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
3. Plan Anual de Vacantes | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
5. Plan Estratégico de Talento Humano | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
6. Plan Institucional de Capacitación | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
7. Plan de Incentivos Institucionales | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Disponible para consulta en la intranet, bitácora.
11. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguiridad y Privacidad de la Información | Enmarcado en la iniciativa estratégica: "Sistema Gestión de la seguridad de la información", contenido en el plan de Acción (Fila 19). El plan compoleto hace parte del Índice de información clasificada y reservada.
12. Plan de de Seguiridad y Privacidad de la Información | Enmarcado en la iniciativa estratégica: "Sistema Gestión de la seguridad de la información", contenido en el plan de Acción (Fila 19). El plan compoleto hace parte del Índice de información clasificada y reservada.
Ver índices de información clasificada y reservada (consultar con Lucidia si los planes 11 y 12 pueden acceder a este índice)

## Observaciones
Las iniciativas reportadas corresponden sólo a lo definido como Plan estratégico 2018 (sólo iniciativas estratégicas), por lo tanto no corresponde al 100% de la ejecución presupuestal de costo, gasto e inversión de EPM para 2018.