## F-CF-RC002
Código: F-CF-RC-002 |  | Seguimiento Resultado Meta Física y Presupuestal por Proyecto e Iniciativa de Inversión (Grupo EPM)
Versión: 01
(Cifras en Millones de Pesos)
Empresa: EPM | [12 empty] | Período Fiscal: 2020
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Proyecto o Iniciativa de Inversión | Negocio al que Pertenece el Proyecto (Generación, T&D, Gas, Agua Potable, Saneamiento, Corporativo, entre otros) | Unidad de Medida | Cumplimiento Metas Físicas Acumuladas |  |  | Cumplimiento del Cronograma |  |  | Cumplimiento Recursos Asignados al Proyecto |  |  | Unidad de Medida de la Vigencia Fiscal que se Rinde | Cumplimiento Metas Físicas en la Vigencia Fiscal que se Rinde |  |  | Cumplimiento Recursos de la Vigencia Fiscal que se Rinde |  |  | Observaciones
[5 empty] | Meta Programada Acumulada | Meta Ejecutada Acumulada | Avance Físico % | Tiempo Programado Acumulado | Tiempo Ejecutado Acumulado | Avance Cronograma | Recursos Programados Acumulados | Recursos Ejecutados Acumulados | Avance Presupuestal |  | Meta Física Programada | Meta Física Ejecutada | Cumplimiento Meta Física % | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Cumplimiento Presupuestal
Clientes_y_Mercados | Optimizar los procesos | AMI | Distribución | Hitos | 13 |  |  | 1920 |  |  | 4998921 |  |  | Hitos | 4 |  |  | 9032.1
Operaciones | Optimizar los procesos | Resolución CREG 015 | Distribución | Hitos | 13 |  |  | 720 |  |  | 600 |  |  | Hitos | 7 |  |  | 600
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Implementación de estrategias de competitividad para PCH en EPM | Generación | MW Instalados (a 2025) | 40 |  |  | 2555 |  |  | 361900 |  |  | Hitos | 5 |  |  | 400
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Expansión Alumbrado Público | Distribución | Luminaria equivalente | 19372 |  |  | 365 |  |  | 11712 |  |  | Luminaria equivalente | 19372 |  |  | 11712
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Expansión VP T&D | Distribución | Km de red | 665 |  |  | 365 |  |  | 62143 |  |  | km de red equivalente | 665 |  |  | 62143
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Reposición del Alumbrado Público | Distribución | Luminaria equivalente | 3338 |  |  | 365 |  |  | 2018 |  |  | Luminaria equivalente | 3338 |  |  | 2018
Operaciones | Optimizar los procesos | Reposición VP T&D | Distribución | Km de red | 805 |  |  | 365 |  |  | 75289 |  |  | km de red equivalente | 805 |  |  | 75289
Clientes_y_Mercados | Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos | Desarrollo de Proveedores | Soporte | N° proveedores desarrollados | 6 |  |  | 1095 |  |  | 456 |  |  | N° proveedores desarrollados | 3.5 |  |  | 85.085
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Inversiones en Fondo de Capital Privado II | Nuevo Negocio | Hitos | 4 |  |  | 3652 |  |  | 150.000,00 |  |  | Cantidad de hitos | 4 |  |  | 16930
Aprendizaje_y_Desarrollo | Desarrollar las capacidades organizacionales | Transformación Digital | Transversal | Semillas | 1000% |  |  | 1429 |  |  | 7463 |  |  | Hitos | 6 |  |  | 3387
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Crecimiento y Eficiencias Residuos Sólidos | Gestión residuos sólidos | EBITDA | 56 Mil millones de EBITDA al año 2025 |  |  | 2190 |  |  | 260000 |  |  | Hitos | 5 |  |  | 545
Operaciones | Desarrollar las capacidades organizacionales | Gestión de Proyectos | Transversal | Porcentaje de éxito de los proyectos | 80% |  |  | 1400 |  |  | 23567 |  |  | Hitos | 3 |  |  | 9875
Operaciones | Optimizar los procesos | Construcción y reparación de redes (Constrepas): Construcción y reparación de redes (de alcantarillado) | Gestión Aguas Residuales | Metro de red construidos | 20768.6216 |  |  | 365 |  |  | 46419.7993 |  |  | Metros de red de alcantarillado | 20768.6216 |  |  | 46419.7993
Operaciones | Optimizar el desarrollo de los proyectos | Modelación e Instrumentación alcantarillado – Modelación redes alcantarillado | Gestión Aguas Residuales | % Avance | 100% |  |  | 960 |  |  | 29601.74 |  |  | % de avance | 100% |  |  | 15089.3104
Operaciones | Optimizar el desarrollo de los proyectos | Modelación e Instrumentación alcantarillado - Actualización del Modelo Digital Aguas Nota: Este proyecto tiene componente de costo, gasto e inversión. Costo y gasto se refiere a las redes y elementos de acueducto y la inversión se refiere a las redes y elementos de alcantarillado. | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 380 |  |  | 630.3 |  |  | % de avance | 100% |  |  | 630.3
Operaciones | Optimizar el desarrollo de los proyectos | Modelación e Instrumentación alcantarillado - Interventoría Actualización del Modelo Digital Aguas Nota: Este proyecto tiene componente de costo, gasto e inversión. Costo y gasto se refiere a las redes y elementos de acueducto y la inversión se refiere a las redes y elementos de alcantarillado. | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 400 |  |  | 153.54 |  |  | % de avance | 100% |  |  | 153.54
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Modelación e Instrumentación alcantarillado – Calibración modelos hidráulicos Nota: Este proyecto tiene componente de costo, gasto e inversión. Costo y gasto se refiere a las redes y elementos de acueducto y la inversión se refiere a las redes y elementos de alcantarillado. | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 764 |  |  | 2996.83 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 2996.83
Operaciones | Optimizar los procesos | Otras inversiones tanques y conducciones - Mantenimiento | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 360 |  |  | 31079.9215 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 31079.9215
Operaciones | Optimizar los procesos | Otras inversiones tanques y conducciones - Modernización | Provisión Aguas | Metros de red construidos | 100000% |  |  | 360 |  |  | 7189.2767 |  |  | Metros de red construidos | 1000 |  |  | 7189.2767
Operaciones | Optimizar los procesos | Otros - Inversiones Distribución Secundaria (pequeños tramos) | Provisión Aguas | Metros de red construidos | 924721% |  |  | 360 |  |  | 22499.9623 |  |  | Metros de red construidos | 9247.2083 |  |  | 22499.9623
Operaciones | Crecer en mercados y negocios | Otros: Interadministrativos Alcantarillado - Convenios | Gestión Aguas Residuales | Avance % | 100% |  |  | 360 |  |  | 1897.4385 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 1897.4385
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Otros: Interadministrativos Acueducto - Convenios | Provisión Aguas | % Avance | 1 |  |  | 360 |  |  | 1493.0715 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 1493.0715
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Conexiones por la vida (Aguas) | Provisión Aguas y Gestión Aguas Residuales | Unidades conectadas | 1600 |  |  | 360 |  |  | 11015.9161 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 11015.9161
Operaciones | Optimizar los procesos | Otras inversiones captación | Provisión Aguas | % Avance | 1 |  |  | 360 |  |  | 8315.1308 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 8315.1308
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Reposición redes acueducto y alcantarillado asbesto cemento | Provisión Aguas | Metros de red repuestos | 32700 |  |  | 360 |  |  | 47740.3993 |  |  | Metros de red repuestos | 32700 |  |  | 47740.3993
Operaciones | Asegurar el flujo de caja requerido | Cierre de brechas Alcantarillado | Gestión Aguas Residuales | N° viviendas conectadas | 4359 |  |  | 360 |  |  | 21505.5335 |  |  | N° viviendas conectadas | 4359 |  |  | 21505.5335
Operaciones | Optimizar los procesos | Otras inversiones potabilización | Provisión Aguas | % Avance | 1 |  |  | 360 |  |  | 16663.6327 |  |  | % Avance | 100% |  |  | 16663.6327
Clientes_y_Mercados | Atender integralmente al cliente y usuario entregando servicios con calidad | Servicios Digitales con enfoque en cliente | Transversal | Hitos | 20 |  |  | 1081 |  |  | 3714 |  |  | Hitos | 8 |  |  | 2618
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | B2B B2C | Comercial | Ingresos 2025 (miles de millones de pesos) | 36000 |  |  | 1262 |  |  | 7121 |  |  | Hitos | 13 |  |  | 3621
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Ciberseguridad | Transversal | Hitos | 89 |  |  | 1134 |  |  | 40632 |  |  | Hitos | 8 |  |  | 15789
Operaciones | Optimizar los procesos | Implementación ERP Grupo EPM | Soporte | Hitos | 9 |  |  | 1822 |  |  | 197429 |  |  | Hitos | 7 |  |  | 50242
Operaciones | Optimizar los procesos | Centro de Servicios Compartido | Transversal | Hitos | 30 |  |  | 1401 |  |  | 54748 |  |  | Hitos | 13 |  |  | 13230
Operaciones | Optimizar los procesos | Solución para facturar productos de terceros | Soporte | Hitos | 17 |  |  | 617 |  |  | 388 |  |  | Hitos | 10 |  |  | 356
Clientes_y_Mercados | Atender integralmente al cliente/usuario entregando servicios con calidad | Gobierno y calidad de datos comerciales | Soporte | Hitos | 22 |  |  | 1398 |  |  | 1993 |  |  | Hitos | 10 |  |  | 491
Operaciones | Optimizar los procesos | Consolidación Gestión Documental | Transversal | Hitos | 39 |  |  | 1842 |  |  | 7250 |  |  | Hitos | 11 |  |  | 3556
Operaciones | Optimizar los procesos | Gestión Integral de la Tesorería | Transversal | Disminuir Índice de riesgos | 53% |  |  | 1463 |  |  | 8837 |  |  | Hitos | 4 |  |  | 3849
Operaciones | Optimizar los procesos | Optimización de la disponibilidad de planta en Centrales Hidráulicas Mayores de EPM | Generación | EBITDA | 23000 |  |  | 1095 |  |  | 3549 |  |  | Hitos | 8 |  |  | 0
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Programa: Diseño e implementación de prácticas de seguridad operacional en EPM | Todos los negocios | Practicas de SO implementadas en EPM | 587 |  |  | 1825 |  |  | 27000 |  |  | Hitos | 12 |  |  | 4305
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Portafolio de proyectos de generación de energía en estudio (eólicos y solares) | Generación | Hitos | 8 |  |  | 365 |  |  | 2446 |  |  | Hitos | 8 |  |  | 2446
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Portafolio de proyectos de generación de energía en estudio (eólicos y solares) | Generación | Hitos | 1 |  |  | 365 |  |  | 1821 |  |  | Hitos | 1 |  |  | 1821
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Expansión Gas natural en Municipios de Antioquia | Gas | km de red construidos | 79 km de red construidos |  |  | 1460 |  |  | 9361 |  |  | km de red construidos | 28 |  |  | 3182
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Conexión de clientes | Gas | # de clientes | 48095 |  |  | 365 |  |  | 23213 |  |  | Clientes conectados | 48095 |  |  | 23213
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Expansión Gas natural en Valle de Aburrá | Gas | km de red construidos | 223 km de red construidos |  |  | 1460 |  |  | 24912 |  |  | km de red construidos | 69 |  |  | 5833
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Ampliación y normalización subestación Andes 44/13.2 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1979 |  |  | 18.714 |  |  | % Avance | 22.07% |  |  | 1.384
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Circuito de alimentación 34.5 kV en nueva subestación Yondó | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 774 |  |  | 18.227 |  |  | % Avance | 10.5% |  |  | 3.701
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Nueva subestación Santa Rosa 110 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1065 |  |  | 30.847 |  |  | % Avance | 53.92% |  |  | 24.417
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Eliminación descargas PSMV | Gestión Aguas Residuales | % Avance | 100% |  |  | 748 |  |  | 131657 |  |  | % Avance | 1.98% |  |  | 2.47
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Renovación Colectores Alcantarillado | Gestión Aguas Residuales | % Avance | 100% |  |  | 2720 |  |  | 42.838 |  |  | % Avance | 40.05% |  |  | 17.198
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Cuencas La Iguaná - La García | Provisión Aguas/Gestión Aguas Residuales | % Avance | 100% |  |  | 3292 |  |  | 351.494 |  |  | % Avance | 13.74% |  |  | 103.551
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1747 |  |  | 87.385 |  |  | % Avance | 27.86% |  |  | 46.415
Clientes_y_Mercados | Optimizar los procesos | Gestión y control pérdidas de energía - EPM | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 3959 |  |  | 375.405 |  |  | % Avance |  |  |  | 45.522 |  |  | La meta física para 2021 está en definición; una vez se tenga, se actualizará el archivo.
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Modernización subestación Central 110/44/13.2 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1296 |  |  | 45.027 |  |  | % Avance | 14.6% |  |  | 11.716
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1308 |  |  | 31.645 |  |  | % Avance | 12.86% |  |  | 13.656
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Modernización subestación San Jerónimo 110/44/13.2 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1523 |  |  | 21.662 |  |  | % Avance | 25% |  |  | 6.53
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Modernización subestación Santa Fe de Antioquia 110/44/13.2 kV | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1183 |  |  | 12.675 |  |  | % Avance | 6.72% |  |  | 1.909
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Nueva subestación Calizas 110 kV + refuerzo STR y SDL | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1675 |  |  | 66157 |  |  | % Avance | 8.56% |  |  | 18.207
Clientes_y_Mercados | Optimizar los procesos | Plan Mejoramiento Calidad del servicio | Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1770 |  |  | 127.785 |  |  | % Avance | 19.95% |  |  | 22.629
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Modernización Guatapé Etapa III: equipos auxiliares y otros anexos | Generación | % Avance | 100% |  |  | 2465 |  |  | 187.006 |  |  | % Avance | 13.42% |  |  | 12.963
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Modernización y reposición de equipos de la Central Porce II | Generación | % Avance | 100% |  |  | 2010 |  |  | 34.892 |  |  | % Avance | 48.02% |  |  | 19.116
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Recuperación de la central hidroeléctrica Playas | Generación | % Avance | 100% |  |  | 1363 |  |  | 123227 |  |  | % Avance | 3.73% |  |  | 13.962
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Rehabilitación tuberías de presión centrales Guatapé y La Tasajera | Generación | %avance | 100% |  |  | 1068 |  |  | 47.418 |  |  | % Avance | 42.49% |  |  | 18.392
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Reposición de unidades generadoras central Playas | Generación | % Avance | 100% |  |  | 2363 |  |  | 69.951 |  |  | % Avance | 4.37% |  |  | 1.049
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Reposición servicios auxiliares casa de máquinas y captación central Tasajera | Generación | % Avance | 100% |  |  | 1102 |  |  | 18.372 |  |  | % Avance | 62.27% |  |  | 16.051
Operaciones | Evaluar y gestionar la seguridad operacional | Plan de choque VP T&D - Subestaciones | Transmisión y Distribución | % Avance | 100% |  |  | 1735 |  |  | 71.843 |  |  | % Avance | 35.99% |  |  | 33.457
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Desarrollo Integral de Ituango | Generación | % Avance | 100% |  |  | 2555 |  |  | 12,411,188 |  |  | % Avance | 6.64% |  |  | 1554893
Operaciones | Optimizar los procesos | Optimización de la central Caracolí | Generación | % Avance | 100% |  |  | 2025 |  |  | 37505 |  |  | % Avance | 6.64% |  |  | 27.831
Operaciones | Optimizar los procesos | Modernización Planta Manantiales | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 1780 |  |  | 192.273 |  |  | % Avance | 49.99% |  |  | 102.637
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector occidental de Medellín - Cadena de Occidente | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 2448 |  |  | 384333 |  |  | % Avance | 18.33% |  |  | 79.864
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Interconexión Caldas - La Estrella | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 2955 |  |  | 242.112 |  |  | % Avance | 23.14% |  |  | 43.436
Operaciones | Optimizar los procesos | Modernización Planta de Producción de Agua Potable La Ayurá | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 2688 |  |  | 223676 |  |  | % Avance | 31.32% |  |  | 70.984
Clientes_y_Mercados | Crecer en mercados y negocios | Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales | Provisión Aguas | % Avance | 100% |  |  | 2383 |  |  | 190.016 |  |  | % Avance | 23.48% |  |  | 43.924
Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono:

## Integración con otros planes
En atención a las disposiciones del Decreto 612 de abril 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, "por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidads del Estado", se relacionan a continuación los planes requeridos, así:
Nota: Las iniciativas reportadas corresponden sólo a lo definido como Plan estratégico 2021 (sólo iniciativas estratégicas), por lo tanto no corresponde al 100% de la ejecución presupuestal de costo, gasto e inversión de EPM para 2021.
Planes Requeridos | Observaciones
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
2. Plan anual de Adquisiciones | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
3. Plan Anual de Vacantes | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
5. Plan Estratégico de Talento Humano | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
6. Plan Institucional de Capacitación | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
7. Plan de Incentivos Institucionales | Está fundamentado en la Ley 909 de 2004, "por la cual Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones". Esta normativa no aplica para EPM.
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Disponible para consulta en la sección "Transparencia y Acceso a la Información" en www.epm.com.co
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Disponible para consulta en la intranet, bitácora.
11. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguiridad y Privacidad de la Información | Enmarcado en la iniciativa estratégica: "Ciberseguridad", contenido en el plan de Acción (Fila 36). El plan completo hace parte del Índice de información clasificada y reservada.
12. Plan de de Seguiridad y Privacidad de la Información | Enmarcado en la iniciativa estratégica: "Ciberseguridad", contenido en el plan de Acción (Fila 36). El plan completo hace parte del Índice de información clasificada y reservada.