## listas desplegables (hidden)
Foco | Trayectoria | Perspectiva | Objetivo Estratégico | Indicador del CMI | Portafolio | Fase actual del ciclo de vida del proyecto | Tipo de Inversión | Vp Responsable de la Ejecución | ¿El proyecto considera VIFU? | ¿Se informa a Contraloría?
Economía circular | 1 Proyecciones nov 2022 (caso base) | Aprendizaje y desarrollo | Incrementar valor para los Grupos de Interés y los territorios | Ebitda y Margen | Expansión en Infraestructura | Tracto sucesivo | Costo y gasto | VP Agua y Saneamiento | SI | SI
Transición energética | 2 Sendas de productividad y Optimización | Operaciones | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Utilidad Neta y Margen | Sostenimiento y Modernización de Infraestructura | Identificación | Inversión | VP Asuntos Legales | NO | NO
Comercialización de soluciones | 3 Crecimiento | Grupos de interés | Generar transformaciones positivas con los grupos de interés | Ingresos | Nuevas soluciones y ofertas comerciales | Formulación |  | VP Auditoría Corporativa
Transformación digital | 4 Sostenibilidad | Generación de valor | Gestionar efectivamente las operaciones | Renppe | Nuevos Negocios | Ejecución |  | VP Comercial
Gestión de proyectos |  |  | Optimizar la gestión empresarial | Liquidez | Inversiones Grupo | Terminación |  | VP Comunicaciones y Relaciones Corporativas
Gente y cultura Grupo EPM |  |  | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Índice Generación Valor Grupos de Interés | Costo gasto y otras alternativas de inversión |  |  | VP Sostenibilidad y Estrategia
Suministros bienes y servicios |  |  | Actuar en coherencia con el sistema de gobernanza | Desarrollo sostenible de los territorios | Optimización de operaciones |  |  | VPE Finanzas e Inversiones
|  |  |  | Adaptación cambio climático |  |  |  | VP GAS
|  |  |  | Emisiones generadas y Emisiones compensadas |  |  |  | VP Generación Energía
|  |  |  | Experiencia y Satisfacción* |  |  |  | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog
|  |  |  | Cumplimiento la proyección de Clientes y usuarios |  |  |  | VP Riesgos
|  |  |  | Cobertura* |  |  |  | Secretaría General
|  |  |  | Cartera |  |  |  | VP Suministros y Scios Comp.
|  |  |  | Recaudo |  |  |  | VPE Gestión de Negocios
|  |  |  | Reputación |  |  |  | VPE Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología
|  |  |  | IDI |  |  |  | VP Crecimiento
|  |  |  | Índice riesgo DDHH |  |  |  | VPE Proyectos e Ingeniería
|  |  |  | Calidad, Gestión Activos, Seguridad Operacional, Pérdidas, Costos y Gastos |  |  |  | VP Experiencia del Empleado y Soluciones Organizacionales
|  |  |  | Cumplimiento Plan de contratación |  |  |  | VP Transmisión y Distribución Energía
|  |  |  | Proyectos de infraestructura |  |  |  | VP Proyectos Generación Energía
Proyectos de desarrollo empresarial
Implementación de planes para la sostenibilidad (incluye IGAE)
Cumplimiento “Hoja de ruta Sendas Productividad para EPM”
Cierre de brecha en componente Costos AOM de la tarifa de cada negocio de EPM
Nivel madurez capacidades organizacionales
Cumplimiento “Plan Formación para la sostenibilidad”
Cumplimiento “Plan de mejoramiento consolidado (origen MIPG)”*
Cumplimiento del “Plan de implementación de estándares financieros y contables en sostenibilidad”
Solidez Gobierno Corporativo
Cumplimiento “Planes de tratamiento (origen riesgos) por trayectoria”

## Consolidado 2024
Empresa: | EPM | [5 empty] | (Cifras en Millones de Pesos)
Perspectiva | Objetivo Estratégico | Proyecto y/o Otras Aplicaciones de Inversión | Tipo de Inversión | Responsable de la Ejecución | Unidad de Medida (vigencia) | Metas Físicas Vigencia Informada:2024 | Recursos Vigencia Informada: 2024 | Metas Físicas Acumulada Total para Iniciativa/Proyecto |  | Tiempo Acumulado Plan de Gobierno | Recursos Acumulados Plan de Gobierno | Observaciones
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Plan de Estudios del Negocio Generación y Comercialización Energía de EPM: Portafolio de proyectos de generación de energía en estudio (estudios, arrendamientos, garantías,estudios de conexión, seguridad) | Costo y Gasto | VP Generación | Hitos | 8 | 8915 | Hitos | 8 | 1460 | 36851 | Los estudios de las diferentes tecnologías se hace de manera permanente, por lo cual aplica para todas vigencias
Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la Arquitectura Empresarial | Plan de Comunicaciones: Con un portafolio diversificado de soluciones, EPM se posiciona como un jugador relevante en el servicio de generación de energía a nivel nacional | Costo y Gasto | VP Generación | Hitos | 1 | 130 | Hitos | 1 | 1460 | 590
Aprendizaje y Desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la Arquitectura Empresarial | Plan de Comunicaciones: Consolidar vínculos cercanos y de alianza asociados a la trayectoria 4 – Sostenibilidad – con grupos de interés priorizados en los territorios del área de influencia Norte – Nordeste, Oriente y Guajira. | Costo y Gasto | VP Generación | Hitos | 1 | 585 | Hitos | 1 | 1460 | 3135
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Gestión Ambiental y Social del Negocio | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | IGAE | 73% | 4123.79 | Cumplimiento IGAE | NA | 1460 | 18191.18
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Estrategias sociopolíticas para la viabilidad de los territorios T&D energía | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | % cumplimiento plan de acción del año | 100% | 1663.1 | Cumplimiento acciones | 100% | 1460 | 7268.4902
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | PSA Voluntario - Programa BanCO2 | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | Hectáreas (Ha) conservadas Familias beneficiadas | 1068 Ha 62 familias | 223.2 | Hectáreas (Ha) conservadas Familias beneficiadas | 1068 Ha 62 familias | 1460 | 900.612
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Gestión Ambiental y Social del Negocio | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | IGAE | 73% | 4123.79 | Cumplimiento IGAE | NA | 1460 | 18191.18
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Estrategias sociopolíticas para la viabilidad de los territorios T&D energía | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | % cumplimiento plan de acción del año | 100% | 1663.1 | Cumplimiento acciones | 100% | 1460 | 7268.4902
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | PSA Voluntario - Programa BanCO2 | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | Hectáreas (Ha) conservadas Familias beneficiadas | 1068 Ha 62 familias | 223.2 | Hectáreas (Ha) conservadas Familias beneficiadas | 1068 Ha 62 familias | 1460 | 900.612 | Iniciativa que se ejecuta de manera transversal para Tx y Dx, los costos de cada negocio se ven reflejados posterior a la ejecución segíun controladores de costo, por tanto se indica el mismo valor para la iniciativa en cada negocio. No se incluye en el plan de acción para contraloría, sin embargo se reporta a la contraloría en la "Rendición de la Cuenta Ambiental". Recursos después de 2027 corresponden a la proyección 2028-2042
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Expansión Óptima de la Red (Eficiencias Distribución) | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | Hitos | 5 | 2240 | Hitos | 5 | 1460 | 6105
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Cumplimiento de metas (ANS), para conexión del servicio y facturación oportuna de los primeros consumos | Costo y Gasto | VP Agua y Saneamiento | cumplimiento meta ANS por negocio | 1 |  |  | 100% | 1460 | 0 | Se espera ajustar los tiempos de conexión y mejorar el proceso de aseguramiento del ingreso con los recursos y contratos ya destinados a la operación.
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Aumentar año a año la usabilidad de la oferta prepago aguas, de tal manera que se obtenga 80% para el 2027. Paralelamente, implementar en 2024, el 100% de mejoras identificadas (evaluar ampliación de mercado objetivo, mejoras tecnológicas medidores, etc.). | Costo y Gasto | VP Comercial | Usabilidad prepago | 0.72 | 480 |  | 80% | 1460 | 480
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Gestión de permisos y obligaciones legales ambientales | Costo y Gasto | VP Agua y Saneamiento | % | 100 | 1856.054 | % | 100 | 1460 | 7556.054
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Gestión Integral del recurso hídrico y la biodiversidad | Costo y Gasto | VP Agua y Saneamiento | IPH Ha impactadas acumuladas % | 8693 100 | 7492.204 | Ha % | 8995 100 | 1460 | 41362.204
Operaciones | Incrementar valor para los Grupos de Interés y los territorios | Cambio Climático | Costo y Gasto | VP Agua y Saneamiento | Hito % | 1 0 | 1400 | Hitos % | 5 actualizacione de servidores de acuerdo a vigencia de garantía. Compensar el 100% de las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 generadas | 1460 | 2144.83
Operaciones | Incrementar valor para los Grupos de Interés y los territorios | Gestión socio-ambiental del entorno para la sostenibilidad de las relaciones territorio infraestructura de servicios públicos | Costo y Gasto | VP Agua y Saneamiento | % | 100 | 2150 | % | 100 | 1460 | 17150
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Norma técnica de repavimentación de zanjas y nichos para las intervenciones realizadas por EPM en las redes de servicios públicos. | Costo y Gasto | VPE Proyectos e Ingeniería | Hitos | 1 | 238 | Hitos | 1 | 0 | 595 | Valores con IVA incluido
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | a) Mejorar la experiencia del cliente: Incrementar año a año el NPS de experiencia del cliente, para llevarlo a un valor de 50 en 2027 (48,8 para 2024). Esto, a partir de la evolución del modelo y el ecosistema de gestión de la voz del cliente y de la intervención efectiva de las causas raíz que generan fricciones en la relación con los clientes. Para lograr movilizar el NPS se desarrollará un proyecto denominado "Plataforma para la Gestión de la Experiencia del cliente" (Evaluar, adquirir e implementar una plataforma tecnológica que permita mayor conocimiento del cliente, facilite la gestión de soluciones y arroje métricas relacionadas). | Costo y gasto | VP Comercial | NPS experiencia del cliente | 48.5% | 300 |  |  | 1095 | 1143
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | c) Potenciar ofertas comerciales y nuevas soluciones: Producto de la redefinición del caso de negocio y la mejora a la oferta de EPMaTP, obtener ingresos por $34,508mill para el período 2024-2027 (obtener $5,700mill para 2024). | Costo | VP Comercial | Ingresos ($mill) | 5700 | 4468 |  |  | 1460 | 26094
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Facturación y recaudo servicios valor agregado | Costo | VP Comercial | ingresos ($mill) | 16382 | 3586 |  |  | 1460 | 17438
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Facturación y recaudo servicio público aseo | Costo | VP Comercial | ingresos ($mill) | 26827 |  |  |  | 1460 | 0
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | IRECs | Costo | VP Comercial | ingresos ($mill) | 5658 | 1564.5824 |  |  | 1095 | 4829.1649
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Aguas Residuales no domésticas | Costo | VP Comercial | ingresos ($mill) | 3800 |  |  |  | 1460 | 0
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Portafolio Valor agregado para Grandes Clientes | Costo | VP Comercial | ingresos ($mill) | 7277 | 6615 |  |  | 1460 | 36693
Grupos de interés | Crecer en los negocios actuales brindando experiencias únicas y positivas al cliente | Alquiler de Infraestructura | Costo | VP Comercial | ingresos ($mill) | 453 |  |  |  | 1460 | 0
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | e)Impulsar la transformación digital comercial: Proyecto Magic: El proyecto busca adquirir e implementar una nueva bodega de datos comerciales y una herramienta para gestionar los informes regulatorios, así como implementar casos de uso analíticos y buenas prácticas de gestión de información, para disponer de información que permita mejorar la experiencia de clientes y usuarios, e incrementar la ventaja competitiva de los negocios a través de servicios innovadores y soluciones analíticas al servicio de la organización, mejorando la eficiencia operativa, minimizando riesgos por multas y cuidando la reputación. | Costo y Gasto | VP Comercial | Hitos | 5 | 7721 | Hitos | 5 | 970 | 18939
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Mejoramiento de capacidades en gestión de proyectos | costo y gasto | VPE Proyectos e Ingeniería | Hitos | 2 | 9864 | Hitos | 2 | 365 | 9864
Aprendizaje y desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Iniciativa Calidad de Vida y Bienestar |  |  | Hitos | 3 | 8717 | Hitos | 4 | 730 | 8717
Aprendizaje y desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) | Gasto | VP Experiencia del Empleado y Soluciones Organizacionales | Hitos | 3 | 150 | Hitos | 3 | 730 | 150
Aprendizaje y desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Liderazgo Consciente |  |  | Hitos | 2 | 650 | Hitos | 3 | 730 | 650
Aprendizaje_y_Desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Iniciativa Agilidad Organizacional | Gasto | VP Experiencia del Empleado y Soluciones Organizacionales | Hitos | 3 | 1200 | Hitos | #REF! | 1460 | 4800
Aprendizaje_y_Desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Plan para el Desarrollo de Capacidades en Personas | Gasto | VP Experiencia del Empleado y Soluciones Organizacionales | Hitos | 5 | 3500 | Hitos | #REF! | 1460 | 14903
Aprendizaje_y_Desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Iniciativa Visión Zero | Gasto | VP Experiencia del Empleado y Soluciones Organizacionales | Hitos | 2 | 30 | Hitos | #REF! | 1460 | 120
Operaciones | Optimizar la gestión empresarial | Optimización del transporte y reevaluación del modelo operativo de sus servicios: Centralización y optimización del transporte de personas con plataformas y gobernanza definidas, además del best sourcing para la compra y manutención de vehículos propios. |  | VP Suministros y Scios Comp. | [5 empty] | 0 | 0
Operaciones | Optimizar la gestión empresarial | Reposición bajo la modalidad de arrendamiento operativo del parque automotor de camionetas, adquisición de camiones, buses, maquinaria amarilla, montacargas, equipos especiales montados sobre camión, motocicletas entre otros |  | VP Suministros y Scios Comp. |  |  | $ 13.200,00 |  |  | 0 | 0
Operaciones | Optimizar la gestión empresarial | Gestión de los contratos de transportes de personas, carga general, izaje de carga y mantenimiento de la flota para garantizar la continuidad de los servicios |  | VP Suministros y Scios Comp. |  |  | $ 107.500,00 |  |  | 0 | 0
Grupos de interés | Generar transformaciones positivas con los grupos de interés | Relacionamiento con Gobierno Central y Congreso | Costo y gasto | VP Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Hitos | 1 | 553 | plan | 1 | 1460 | 2393
Grupos de interés | Generar transformaciones positivas con los grupos de interés | Funcionamiento Fundación EPM | Costo y gasto | VP Comunicaciones y Relaciones Corporativas | Hitos | 1 | 22759 | Seguimiento | 1 | 1460 | 98502.7894
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Programa Seguros Corporativos | Costo y Gasto | VP Riesgos | Pólizas | 9 | 343686 |  |  | 0 | 343686
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Implementación sistema intrusión | Costo | VP Riesgos |  |  | 70 |  |  | 0 | 70
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Actualización equipos sistema CCTV, con la finalidad de ampliar su la capacidad de grabación | Gasto | VP Riesgos |  |  | 507 |  |  | 0 | 507
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Pólizas contributivas | Costo | VP Riesgos | Pólizas |  | 25920 |  |  | 0 | 25920
Operaciones | Optimizar la gestión empresarial | Sendas de productividad | Gasto | VPE Finanzas e Inversiones | Hitos | 3 | 10000 | Hitos | 10 | 730 | 10000
Aprendizaje y desarrollo | Actuar en coherencia con el sistema de gobernanza | Implementación Sistema de Gobernanza | Costo y Gasto | Secretaría General | Hitos | 4 | 482 | Hitos | 4 | 1460 | 2794
Aprendizaje y desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Plan de Ciberseguridad | Costo y Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 3 | 16871 | Hitos | 3 | 1460 | 140407
Aprendizaje y desarrollo | Desarrollar las capacidades distintivas desde la arquitectura empresarial | Innovate EPM | Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 5 | 720 | Hitos | 5 | 1460 | 3120
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Expansión Óptima de la Red (Eficiencias Distribución) | Costo y Gasto | VP Transmisión y Distribución Energía | Hitos | 5 | 2060 | Hitos | 5 | 1460 | 6106
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | AMI Grupo EPM | Costo y Gasto | VPE Gestión de Negocios | Hitos | 3 | 43539 | Hitos | 3 | 1460 | 60079
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Redes Inteligentes | Costo y Gasto | VPE Gestión de Negocios | Hitos | 13 | 7450 | Hitos | 13 | 730 | 11750
Operaciones | Gestionar efectivamente las operaciones | Red de acceso | Costo y Gasto | VPE Gestión de Negocios | Hitos | 5 | 2869 | Hitos | 5 | 730 | 2869
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Hidrógeno | Costo y Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 5 | 4922 | Hitos | 5 | 1460 | 14748
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Recursos Energéticos Distribuidos (DERS) | Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 4 | 1384 | Hitos | 4 | 730 | 1384
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Negocios sobre plataformas-Servicios de información-Servicios de territorio inteligente | Costo y Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 3 | 333 | Hitos | 3 | 1460 | 5572
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Soluciones para la gestión inteligente de acueductos | Costo y Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 2 | 250 | Hitos | 2 | 730 | 1000
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Sistemas distribuidos para agua potable y agua residual - Sostenibilidad hídrica | Costo y Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 4 | 500 | Hitos | 4 | 730 | 1600
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Residuos sólidos | Costo y Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 1 | 200 | Hitos | 1 | 730 | 1500
Operaciones | Incorporar nuevas soluciones | Consumos inteligentes en Hogares y pequeños negocios | Gasto | VP Nuevo Neg Innov y Tecnolog | Hitos | 4 | 340 | Hitos | 4 | 365 | 3540
Nota: Según concepto jurídico emitido desde la Dirección Soporte Legal Corporativo el 1 de abril de 2025, EPM como empresa industrial y comercial del Estado, descentralizada del Distrito de Medellín, entidad pública, debe abstenerse de publicar en dicho plan, la información relacionada con proyectos de inversión o información de planes estratégicos, de la cual está exenta por disposición legal y está incluida en el índice de Información Clasificada y Reservada de EPM, tal como lo indica el numeral 4.3. del Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020.
Note on D22: MARCELA PRECIADO OSSABAL: El alcance esta en concordancia con el proyecto Plataforma para la gestión de la experiencia del cliente.
Note on D26: MARCELA PRECIADO OSSABAL: Recursos reportados por Generación en Plan Negocio